# II.                       UMOWA  nr ..... /..... /2009/B

zawarta w dniu ..............................  pomiędzy  GMINĄ  USTRZYKI  DOLNE                    38 - 700 Ustrzyki Dolne  ul. Kopernika 1 reprezentowaną przez:

Burmistrza     -  mgr inż. Henryk Sułuja

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony, a;

..............................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

..........................................................

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r   ( Dz .U.  z  2006r.  Nr 1164, poz.1163 - tekst jednolity).

Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje wykonanie robót budowlanych remontowych zadania  p/n: „Remont budynku Urzędu Miejskiego”

w Ustrzykach Dolnych, ul .Kopernika 1

o zakresie rzeczowym obejmującym:

- roboty budowlane – remontowe -

a/ skucie starych warstw posadzek, wykonanie nowych podłoży                        - m2   83,81

b/ ułożenia posadzek z płytek cer. 30x30cm                                                        – m2   83,81

c/  wymiana drzwi wewn.  z obróbką  ich osadzenia                                           – m2   12,40

d/  naprawa, uzupełnienie, szpachlowanie i malowanie tynków –f. emulsyjną  - m2  507,43

- wewnętrzna instalacja elektryczna i teletechniczna -

e) instalacja przewodowa wraz z robotami przygotowawczymi                      – mb    352,00

f)  instalacja LOG – przewody kabelkowe                                                        - mb  1035,00

g) zasilanie dedykowane – przewody                                                               -  mb    840,00

h) wymiana inst.oświetlenia podstawowego i gniazd 230 V                             - kpl    20,00

i ) tablice, wlz                                                                                                     - kpl      2,00

2.  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia

- przedmiar robót -

Wspólny słownik zamówień CPV 45453000-7, 45311000 - 0

3.	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy  stanowią integralną część niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy – Zamawiającemu służy prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia.

4.  Roboty nie objęte kosztorysem ofertowym, których konieczność wyniknie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, traktowane będą przez Strony jako roboty dodatkowe i mogą być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy na roboty dodatkowe

5.  Zamawiający zastrzega sobie – bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy         prawo zmniejszenia zakresu robót.

6.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

7.	Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w  ustawie – Prawo budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016 z późn. zm.).

8. Jeżeli okaże się, że zastosowane materiały, bądź roboty są niezgodne z umową to koszty wymiany materiałów na właściwe obciążają wykonawcę.

§ 2

## Terminy realizacji

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

a)	termin rozpoczęcia robót Strony ustalają  na dzień:     po podpisaniu umowy

b)	termin zakończenia robót Strony ustalają na dzień :        30  listopad  2009 r.

2. Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 2 dni od chwili  podpisania umowy

3. Przedłużenie terminów zakończenia robót ustalonych w ust. 1 pkt. b) dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:

a) niesprzyjających warunków atmosferycznych

b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia   umowy .

4. W sytuacjach opisanych w ust. 3 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez  Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 3

## Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się:

1.  Przekazać najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentację projektową dla zadania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

2.  Wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji zadania na podstawie protokołu przekazania frontu robót w terminie określonym w § 2 ust. 2  niniejszej umowy.

3.  Przekazać dziennik budowy.

4.  Wskazać punkt poboru wody i energii elektrycznej na czas trwania robót.

5.  Wskazać niezbędny plac z wyznaczeniem miejsca na zaplecze i składowisko materiałów.

6.  Zapewnić nadzór inwestorski.

7.  Spełnić inne, nie wymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania frontu robót.

§ 4

## Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności :

- Przejąć i zorganizować teren realizacji zadania.

- Zabezpieczyć we własnym zakresie zaplecze techniczne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (wykonawca będzie ponosił koszty zużycia energii i wody w okresie realizacji robót).

- Wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie                  z  projektem, opisem przedmiotu umowy zawartym i przedmiarami robót, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi w budownictwie przepisami i normami, zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamówienia oraz w terminie zgodnym   z § 2 niniejszej umowy.

- Ponosić opłaty za odbiory i badania.

- W czasie realizacji robót utrzymywać front robót w należytym porządku, oraz składować w ustalonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać odpady i śmieci.

- Usuwać awarie powstałe w związku z prowadzeniem robót.

- Oznakować teren prowadzonych prac.

- Wykonać zabezpieczenie w rejonie wykonywanych robót.

- Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia, spowodowane niedopatrzeniem Wykonawcy.

- Prowadzić dziennik budowy.

- Informować inspektora nadzoru o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy

- Sporządzić i przekazać w dniu dokonania odbioru końcowego robót dokumentację powykonawczą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy.

- Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie ustalonym w protokole odbioru robót.

- Nie zlecać całości lub części robót do wykonania Podwykonawcom nie wskazanym         w ofercie Wykonawcy.

§ 5

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego, do którego należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego jest   ...............................

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7.07. 1994 r. Prawo Bud. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. – tekst jednolity z późn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie   ............................

4. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

5. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia zamawiającego

§ 6

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

1.  Za całość przedmiotu zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości brutto: .................... zł

słownie brutto:………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

w tym  podatek VAT  =  22 % i kwota netto  ......................zł

2.  Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy określony w § 1

3.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.

4.  Strony postanawiają, że rozliczanie robót może się odbywać fakturami częściowymi za  roboty ujęte w ofercie wg  zaawansowania robót.

5.  Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego.

6.  Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

7.  Ostateczne rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, opracowanym według zasad ustalonych w kosztorysie ofertowym oraz z zastrzeżeniem postanowień § 1 pkt.6. po dokonaniu odbioru końcowego.

8.  Do protokołu odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania wbudowanych materiałów  oraz dokumentację powykonawczą.

9.  Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru oraz potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót w dzienniku budowy.

10.  Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty zostanie zapłacona po uprzednim jej potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w terminie 14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w pkt 5 i 6 niniejszego paragrafu , sporządzonymi w 2 egzemplarzach, przelewem na konto podane w fakturze.

11.  Gmina Ustrzyki Dolne jest  podatnikiem podatku VAT,  NIP 689 11 90 300

12.  Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT,  NIP..........................................

13.  Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt robót będzie obciążał Wykonawcę.

14.  W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie reguluje należności wobec podwykonawców    z tytułu wykonania przez nich robót  powierzonych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę aby Zamawiający bezpośrednio uregulował należności na rzecz Podwykonawcy  z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, jeśli z wnioskiem o taki sposób rozliczeń wystąpi do Zamawiającego Podwykonawca.

15. W sytuacji opisanej w ust.14, Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio na rachunek

###### Podwykonawcy - bezsporne zaległe kwoty wynikające z faktur doręczonych przez

###### Podwykonawcę Wykonawcy, wypełniając w ten sposób swoje zobowiązanie zapłaty

w stosunku do Wykonawcy, do wysokości kwot przekazanych podwykonawcy.             Po otrzymaniu  przez Podwykonawcę w/w. kwot wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych podwykonawcy kwot.

§ 7

## Odbiór przedmiotu umowy

- Odbioru końcowego przedmiotu umowy  dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.

- Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

§ 8

# Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobre, zgodnie z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca na wykonane roboty określone w § 1  niniejszej umowy udziela                   36 miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego, za wady fizyczne wykonanych robót oraz za wady fizyczne i prawne dostarczonych i zamontowanych elementów.

- Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę         o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego oraz uznaniem ewentualnych usterek wykazanych   w tym protokole. O stwierdzonych usterkach zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę. W terminie 7 dni po podpisaniu protokołu pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich usterek wykazanych w tym protokole. Brak usunięcia usterek w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9

## Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar  umownych z następujących tytułów:

- Zamawiający:

a) za odstąpienie od umowy z  przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych .

- Wykonawca:

a) za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

## Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego oraz przewidzianych w art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a) nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni,

d) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony zamawiającego wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne

e) wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 5 dni od terminu ustalonego w § 2  a niniejszej umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

1. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca obowiązany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  Strony, która odstąpiła od umowy.

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada obowiązany jest:

a) dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12

## Postanowienia końcowe

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych .

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. – tekst jednolity  z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych   ( Dz. U. z  2006 r. Nr 164 poz. 1163 - tekst jednolity).

3. Spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygnie  rzeczowo  właściwy  Sąd  dla zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz  dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 13

### Integralną częścią niniejszej umowy są:

### - Kosztorys ofertowy

### - Dokumentacja przetargowa

### ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA