# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego          w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej nad realizacją zadania pod nazwą:

„Tworzenie nowoczesnej bazy turystyczno - rekreacyjnej                               w Ustrzykach Dolnych

- Budowa basenu odkrytego przy Międzyszkolnej Krytej Pływalni”

Wspólny słownik zamówień CPV : 74262000-3 Usługi nadzoru  budowlanego

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów:

1. Basen pływacki - roboty budowlane      - m2 337,3

2. Basen rekreacyjny - roboty budowlane  - m2 167,3

3. Zjeżdżalnia - roboty budowlane             - m3   30,0

4. Zjeżdżalnia rodzinna i anakonda            - kpl    1,0

5. Basen pływacki - technologia          - kpl 1,0

6. Basen rekreacyjny - technologia      - kpl 1,0

7. Zjeżdżalnia rodzinna - technologia  - kpl 1,0

8. Zjeżdżalnia anakonda -technologia  - kpl 1,0

9. Kanał technologiczny   - m3    150,0

10. Rozruch i szkolenia      - kpl        1

11. Plaża przy basenach     -  m2 1 629,0

12. Chodniki i dojścia        - m2     690,0

13. Oświetlenie terenu    - m    250,0

14. Ogrodzenie                - m   400,0

Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w dokumentacji projektowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim

ul. Kopernika 1,    38-700 Ustrzyki Dolne     pokój nr 12

oraz zamieszczony na stronie internetowej

www.ustrzyki-dolne.pl  - przetargi archiwalne 2009  Data  2009.11.18

Wartość robót wynosi netto :  2.449.016,39 zł

Forma wynagrodzenia Wykonawcy robót - wynagrodzenie kosztorysowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na

poszczególne branże.

2. Termin wykonania zamówienia;

-  rozpoczęcie  - po podpisaniu umowy

- zakończenie  - po zakończeniu okresu gwarancyjnego zadania

Termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie                             -         kwiecień  2010 r.

- zakończenie całości robót do  - 31 październik 2010 r.

3. Źródła finansowania

Zadanie finansowane ze środków Gminy Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1     38-700 Ustrzyki Dolne   Polska

NIP 6891190300    REGON 370440070

Zakres obowiązków Inspektora:

Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego a w szczególności:

-  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę,

-  Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo –  kosztorysową,

-  Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę  i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

-  Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej.

-  Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót.

-  Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi i potwierdzonymi protokółami odbioru wykonanych elementów lub części robót.

-  Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane                         w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego.

-  Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót.

-  Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

-  Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego.

-  Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

-  Stwierdzania gotowości do odbioru,

-  Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z Wykonawcami,

-  Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze,

-  Przedstawianie Inwestorowi informacji bieżących o postępie robot, ewentualnych problemach i zagrożeniach,

- Udział w komisjach i Radzie Budowy w sprawach stanu zaawansowania robót,

Inspektor nadzoru branży budowlanej zobowiązany jest do pełnienia funkcji inspektora wiodącego i koordynatora poszczególnych branż.

Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę na minimum 3 razy w tygodniu,

Forma wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie  +  podatek VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej ustalone w drodze przetargu nieograniczonego,

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.

Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.

Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.