3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

## 1. Nazwa oraz  adres  zamawiającego;

GMINA USTRZYKI  DOLNE

ul. Kopernika 1     38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 460 80 00     fax 13 460 80 16

NIP 6891190300     REGON 000525843

powiat: bieszczadzki,   województwo:  podkarpackie,   kraj:  Polska

www.ustrzyki-dolne.pl

e-mail:  um@ustrzyki-dolne.pl

2. Źródła finansowania

2.1  Zadanie finansowane jest ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz ze środków Gminy.

2.2  Gmina Ustrzyki Dolne występuje w  przetargu jako Strona      Zamawiająca realizująca zadanie pod nazwą

„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne                 i obojętne w Brzegach Dolnych,  gmina Ustrzyki Dolne”

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych obejmujące n/w elementy :

3.1 Zakres prac i terminy zakończenia elementów podano w tabeli poniżej:

| L.p. | Zakres prac | Termin zakończenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uporządkowanie terenu III | 30.06.2011 |
| 2 | Uporządkowanie sektora I i II | 30.06.2011 |
| 3 | Wyrównanie i ukształtowanie kwater składowiska - sektor III | 30.06.2011 |
| 4 | Modernizacja studni odgazowujących | 30.08.2011 |
| 5 | Wbudowanie warstw rekultywacyjnych oraz ścieżki serwisowej - sektor III | 30.09.2011 |
| 6 | Wprowadzenie roślinności trawiastej na składowisko oraz zabiegi agrotechniczne | 30.09.2011 |
| 7 | Rozbiórka istniejących obiektów technologicznych oraz ogrodzenia | 30.09.2011 |

3.2  Wspólny słownik zamówień (CPV) :

45 22 21 10 - 3 Składowiska odpadów

45 11 23 20 - 4 Rekultywacja

3.3  Zakres rzeczowy przedstawiony jest w Dokumentacji projektowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych         ul. Kopernika 1 pokój nr 12 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego -  przetargi – aktualne

Zamawiający załącza przedmiar robót jako materiał pomocniczy do wykonania oferty.

3.4  Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie ryczałtowe

3.5  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3.6  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

3.7  Wymagany termin wykonania  zamówienia

Rozpoczęcie od   -  po podpisaniu umowy

Zakończenie do   -  30 września 2011 r.

# 4. Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia

4.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

4.2  Do w/w zakresu należy między innymi:

(  urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy

- zapewnienie we własnym zakresie zasilania w energię elektryczną                            (agregaty) oraz dostawę wody technologicznej i spożywczej, a także możliwość podgrzewania napojów i posiłków

- utrzymanie zaplecza budowy

(  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod   roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

(  usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

(  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi                          z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach

rozbiórkowych we własnym zakresie i ponoszenie związanych                          z tym opłat

- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu       w trakcie trwania robot (wymywanie nawiezionych warstw rekultywacyjnych, zmagazynowanych materiałów sypkich oraz odpadów)

- przygotowanie odpowiednich placów magazynowych pod składowanie tłucznia, żwiru i ziemi oraz odpowiednie ich zabezpieczenie

- zapewnienie odpowiednich ilości tłucznia, żwiru i ziemi, w tym ziemi urodzajnej

- zabezpieczenie w trakcie prac trzech istniejących piezometrów do

monitoringu wód podziemnych, a po zakończeniu prac odpowiednie ich  oznakowanie oraz zapewnienie dróg dojścia dla osób pobierających próbki

  - zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac

4.3  Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie   budowy.

4.4  Informujemy, że :

- najbliższy kamieniołom znajduje się w m-ci Czarna,                                    ok. 29 km od lokalizacji zadania;

- najbliższa żwirownia w m-ci Dobra k/Sanoka,                                               ok. 70 km od lokalizacji zadania;

- najbliższa kompostownia w m-ci Krosno, ok. 90 km od lokalizacji zadania ;

Ewentualne rozmowy handlowe z tymi firmami wykonawca prowadzi samodzielnie.

Informujemy również, że linia kolejowa do Ustrzyk Dolnych jest nieczynna.

5. Forma wynagrodzenia

5.1  Wynagrodzenie ryczałtowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego +  podatek VAT 23 %, cła i opłaty importowe.

5.2  Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej                jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia

.   5.3  Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

5.4  Z tego względu przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca powinien                  w sposób  szczególnie staranny przeanalizować dokumentację projektową i załączony przedmiar robót w celu uniknięcia ewentualnych rażących różnic w ilościach robót lub nie ujętych robót.

5.5  O zaistniałych różnicach pomiędzy nimi należy powiadomić zamawiającego.

5.6  Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają wykonawcę.

5.7  Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

5.8  W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe   sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5.9 W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

(  urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy

- zapewnienie we własnym zakresie zasilania w energię elektryczną (agregaty) oraz dostawę wody technologicznej i spożywczej, a także możliwość podgrzewania napojów i posiłków

- utrzymanie zaplecza budowy

(  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod   roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

(  usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

(  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi                             z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie i ponoszenie związanych z tym opłat

- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu      w trakcie trwania robot (wymywanie nawiezionych warstw rekultywacyjnych, zmagazynowanych materiałów sypkich oraz odpadów)

- przygotowanie odpowiednich placów magazynowych pod składowanie tłucznia, żwiru i ziemi oraz odpowiednie ich zabezpieczenie

- zapewnienie odpowiednich ilości tłucznia, żwiru i ziemi, w tym ziemi urodzajnej

- zabezpieczenie w trakcie prac trzech istniejących piezometrów do monitoringu wód podziemnych, a po zakończeniu prac odpowiednie ich  oznakowanie oraz zapewnienie dróg dojścia dla osób pobierających próbki

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac

6.  Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

6.1 Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN

6.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach SIWZ.

6.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji  Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie stanowią zapłatę za prace wykonaną                         i zakończoną pod każdym względem.

6.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania                      i zobowiązania, bez względu na to czy  zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ,                           i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

6.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych SIWZ.

6.6 Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących                        w rachubę w kosztorysie.

6.7 Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w SIWZ oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki.

6.8 Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyleń w kosztach.

6.9 Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione            w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.

6.10 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy, SIWZ  w celu ukierunkowania i opisania robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

6.11 Liczby podane w przedmiarze robót są szacunkowe, wyliczone                    i przyjęte jako podstawa do stworzenia bieżącej dokumentacji przetargowej, i są podane po to, żeby stworzyć  wspólną, jednolitą podstawę do przetargu. Uczestnicy Przetargu powinni dokładnie wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na dokumentację przetargową.

6.12 Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku                                   i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

7. Przedmiar robót

7.1.  Celami przedstawienia Przedmiaru Robót są:

a)  zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcom przygotować właściwe oferty

b) zapewnienie dla Zamawiającego kosztorysu ofertowego z podziałem na elementy i okresy rozliczeniowe wykonanych prac

7.2.  Przedmiar robot będzie wykorzystany do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał przedmiarowe ilości

73. Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

7.4.  Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy   kalkulacji ceny.

7.5.  Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna oparta na rachunku  ekonomicznym kalkulacja.

7.6.  Cena oferty musi zawierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robót jak również        w nim nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

7.7  Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.