# 3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej

związanego z realizacją zadanie pn.:

„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych,                     gmina Ustrzyki Dolne”

1.2  Wspólny słownik zamówień CPV :

74262000-3 Usługi nadzoru budowlanego.

1.3  Ogólny zakres prac i terminy zakończenia podano w tabeli poniżej :

| L.p. | Zakres prac | Planowany termin zakończenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uporządkowanie terenu III | 30.06.2011 |
| 2 | Uporządkowanie sektora I i II | 30.06.2011 |
| 3 | Wyrównanie i ukształtowanie kwater składowiska - sektor III | 30.06.2011 |
| 4 | Modernizacja studni odgazowujących | 30.08.2011 |
| 5 | Wbudowanie warstw rekultywacyjnych oraz ścieżki serwisowej - sektor III | 30.09.2011 |
| 6 | Wprowadzenie roślinności trawiastej na składowisko oraz zabiegi agrotechniczne | 30.09.2011 |
| 7 | Rozbiórka istniejących obiektów technologicznych oraz ogrodzenia | 30.09.2011 |

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

45 22 21 10 - 3 Składowiska odpadów

45 11 23 20 - 4 Rekultywacja

1.4  Zakres rzeczowy przedstawiony jest w Dokumentacji projektowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych         ul. Kopernika 1 pokój nr 12 oraz na stronie internetowej                         Urzędu Miejskiego  www.ustrzyki-dolne.pl  -  przetargi aktualne                  Dnia 17.01.2011 r.

1.5  Forma wynagrodzenia wykonawcy robót - wynagrodzenie ryczałtowe.

1.6  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

1.7  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

2.  Termin wykonania zamówienia;

- rozpoczęcie od  - po podpisaniu umowy

- zakończenie      - po zakończeniu okresu gwarancyjnego zadania

- zakończenie robót budowlanych do  - 30 września 2011 r.

3. Zakres obowiązków Inspektora:

Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora  nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego                                    a w szczególności:

-  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę,

-  Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo –  kosztorysową,

-  Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę  i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

-  Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej.

-  Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót.

-  Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi i potwierdzonymi protokółami odbioru wykonanych elementów lub części robót.

-  Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane                         w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego.

-  Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót.

-  Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

-  Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego.

-  Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

-  Stwierdzania gotowości do odbioru,

-  Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z Wykonawcami,

-  Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze,

-  Przedstawianie Inwestorowi informacji bieżących o postępie robot, ewentualnych problemach i zagrożeniach,

- Udział w komisjach i Radzie Budowy w sprawach stanu zaawansowania robót,

Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę                                  na minimum 2 razy w tygodniu,

3.  Forma wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie                             +  podatek VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej ustalone w drodze przetargu nieograniczonego,

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.

Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.

Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.