2.			              UMOWA  nr  …/…../2011/B

zawarta w dniu …………………………  r. w  Ustrzykach Dolnych  pomiędzy  GMINĄ  USTRZYKI  DOLNE    ul. Kopernika 1   38-700 Ustrzyki Dolne                                        REGON 370440070    NIP 6891190300

reprezentowaną przez:

Burmistrza            -   mgr inż.  Henryk Sułuja

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Ewa Kaczmaryk - Elmerych

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony, a firmą;

……………………………………………………………

………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

………………………………………………………….

zwaną w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pod nazwą:

„Przeznaczenie środków Funduszu Sołeckiego w 2011 r. -

- remont budynków świetlic wiejskich”

Zakres rzeczowy obejmuje remonty świetlic wiejskich w sołectwach :

1/ Brelików        - wymiana  starej  stolarki na PCV i AL. + brama garażu         -  m2        19,72

2/ Brzegi Dolne - podłoża i  posadzki                                                                  -  m2         67,00

3/ Hoszowczyk  - malowanie dachu i konserwacja ścian  drewnianych              -  m2        204,00

4/ Jureczkowa    - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV i AL.            -  m2         20,30

5/ Krościenko   - malowanie – roboty wewnętrzne                                              -  m2        218,95

-  wymiana stolarki na PCV i AL                                               -   m2       14,86

6/ Łobozew Dolny   -  docieplenie stropu styropianem gr 10 cm                         -  m2          59,80

7/ Łodyna       -   wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV i AL               -  m2       21,30

8/ Nowosielce Kozickie -wym. starych okien drewnianych na nowe                  -  m2           12,65

9/ Równia   - warstwy posadzkowe                                                                      -   m2       44,00

10/ Serednica - docieplenie ścian styropianem gr 10 cm tynk akrylowy (kolor)   -   m2       63,68

11/ Stańkowa             - remont schodów                                                                 -   m2         9,00

12/ Teleśnica      -  docieplenie ścian styr.10cm tynk cienkowarstwowy (kolor )  -   m2      98,00

13/ Ustjanowa Dolna - wymiana podłogi z desek gr. 32mm                                   -   m2       86,86

14/ Wojtkowa            - lakierowanie pow. drewn. i montaż paneli na ścianach      -   m2      83,00

15/ Zadwórze            -  okładziny ścian i stropów z płyt OSB                                 -  m2    142,20

16/ Zawadka             -  remont zadaszenia i remont schodów zewn.                       -  m2       11,00

2. Wspólny słownik zamówień (CPV) : 451453000-7

3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia                     – przedmiar robót.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną  część niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy – Zamawiającemu służy prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia.

5. Roboty nie objęte kosztorysem ofertowym, których konieczność wyniknie w trakcie realizacji przedmiotu umowy i których nie można było przewidzieć przy sporządzaniu oferty przez Wykonawcę, traktowane będą przez Strony jako roboty dodatkowe i mogą być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy na roboty dodatkowe. Wykonawca obowiązany jest je wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone w trybie art. 67 ust.1 pkt 5 podpunkt a i b  u PZP  po zawarciu umowy przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen jednostkowych robot i wskaźników wykazanych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie – bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy                     prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robot zamiennych            w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen jednostkowych robot i wskaźników wykazanych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy.

7.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

8.	Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w  ustawie – Prawo budowlane .

9. Jeżeli okaże się, że zastosowane materiały, bądź roboty są niezgodne z umową, to koszty wymiany materiałów na właściwe obciążają wykonawcę.

§ 2

## Terminy realizacji

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- rozpoczęcie  od   	           -  18 kwietnia  2011 r.

- zakończenie całości prac do     -  19  sierpnia  2011 r.

2. Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 3 dni od chwili  podpisania umowy

3. Przedłużenie terminów zakończenia robót ustalonych w ust. 1 pkt. b) dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:

a) działania siły wyższej

b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia   umowy .

4. W sytuacjach opisanych w ust. 3 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez  Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Termin powiadomienia o zaistniałym fakcie nie może nastąpić później niż 30 dni przed ustalonym dniem zakończenia prac podanych w ust.1

§ 3

## Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się:

1. Wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji zadania na podstawie protokołu przekazania frontu robót w terminie określonym w § 2 ust. 2  niniejszej umowy.

2.  Przekazać dziennik budowy.

3.  Wskazać niezbędny plac z wyznaczeniem miejsca na zaplecze i składowisko materiałów.

4.  Zapewnić nadzór inwestorski.

5.  Spełnić inne, nie wymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania placu budowy.

§ 4

## Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności :

- Przejąć i zorganizować teren realizacji zadania.

- Zabezpieczyć we własnym zakresie zaplecze techniczne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- Wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie z projektem, opisem przedmiotu umowy i przedmiarami robót, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamówienia oraz w terminie zgodnym  z § 2 niniejszej umowy.

- Ponosić opłaty za odbiory i badania.

- W czasie realizacji robót utrzymywać front robót w należytym porządku, oraz składować w ustalonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać odpady i śmieci.

- Usuwać awarie powstałe w związku z prowadzeniem robót.

- Oznakować teren prowadzonych prac.

- Wykonać zabezpieczenie w rejonie wykonywanych robót.

- Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące osób i uszkodzenia mienia, spowodowane niedopatrzeniem Wykonawcy.

10. Prowadzić dziennik budowy.

11. Informować inspektora nadzoru o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy

12. Sporządzić i przekazać w dniu dokonania odbioru końcowego robót dokumentację powykonawczą.

13. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy.

14. Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie ustalonym w protokole odbioru robót.

15. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami                         i obowiązującymi przepisami.

16. Wzajemne stosunki Podwykonawcy z Wykonawcą, nie wchodzą w zakres niniejszej umowy.

§ 5

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego, do którego  należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

2. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego jest: ………………………………….

Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.

3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ……………………………………..

4. Ewentualna zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnego powiadomienia

Zamawiającego

§ 6

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

1. Za wykonanie przedmiotu  zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, które  wg oferty Wykonawcy wynosi brutto: …………………….  zł

słownie :   ……………………………………………………………………………………..

w tym kwota netto:  ………………………………..zł

i podatek VAT 23 %:          ……………………….. zł

2.  Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy obejmujący zakres rzeczowy określony w § 1.

3.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.

4.  Zamawiający dopuszcza, rozliczanie robót fakturami częściowymi za roboty ujęte w ofercie wg elementów i zaawansowania robót, nie częściej jak jeden raz w miesiącu.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego.

6. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

7. Do protokołu odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania wbudowanych materiałów   oraz dokumentację powykonawczą.

8. Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez  Wykonawcę  gotowości do odbioru oraz potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót                         w dzienniku budowy.

9.  Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty zostanie zapłacona po uprzednim jej potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w terminie 14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w pkt 5 i 6 niniejszego paragrafu , sporządzonymi w 2 egzemplarzach, przelewem na konto podane w fakturze

10.  Gmina  Ustrzyki Dolne jest  podatnikiem podatku VAT,  NIP 6891190300

11.  Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT,  NIP …………………………

12.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez potwierdzenia odbioru.

13.  Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z § 1 ust. 5 niniejszej umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt robót będzie obciążał Wykonawcę.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości  5%

## wartości brutto niniejszej umowy tj. w kwocie ………………… zł

słownie: ………………………………………………………………………………..

w jednej lub kilku następujących formach :

- Pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek  bankowy wskazany przez Zamawiającego.

3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70%   tj. w kwocie …………………………. zł

słownie:……………………………………………………………………………….

zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez   Zamawiającego za należycie wykonane,

4. Pozostałe wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  30% tj. w kwocie ……………………..zł

słownie: ………………………………………………………………………...

zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub  gwarancji jakości.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający  zwróci w wysokości w  której nie zostało ono wykorzystane na pokrycie roszczeń             z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 8

## Odbiór przedmiotu umowy

1.  Odbioru końcowego przedmiotu umowy  dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

2.  Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3.  Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4.  Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

5.  Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.

6.  Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

§ 9

# Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobre, zgodnie z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca na wykonane roboty określone w § 1  niniejszej umowy udziela                            36 miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego, za wady fizyczne wykonanych robót oraz za wady fizyczne i prawne dostarczonych i zamontowanych elementów.

- Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę                    o dacie odbioru pogwarancyjnego.

- Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego oraz uznaniem ewentualnych usterek wykazanych  w tym protokole.

- O stwierdzonych usterkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

- W terminie 7 dni po podpisaniu protokołu pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest przystąpić  do usunięcia wszystkich usterek wykazanych w tym protokole.

- Nie przystąpienie do usunięcia usterek w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

## Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

1.  Zamawiający:

a) za odstąpienie od umowy z  przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych .

2.  Wykonawca:

a) za zwłokę w zakończeniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

## Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego oraz przewidzianych w art. 145 ustawy  Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a) nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni, wyjątek stanowi okres zimowy.

d) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne

e) wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 5 dni od terminu ustalonego w § 2  a niniejszej umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca obowiązany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  Strony, która odstąpiła od umowy.

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada obowiązany jest:

a) dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12

## Postanowienia końcowe

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych .

2. Cesja wierzytelności pieniężnej należnej Wykonawcy z tytułu wykonania umowy lub jej części, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamówień Publicznych

4. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd dla Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  dla Zamawiającego i  dla Wykonawcy.

§ 13

### Integralną częścią niniejszej umowy są:

### - Zawiadomienie o wyborze oferty

### - Kosztorys ofertowy

### - Dokumentacja przetargowa

### ZAMAWIAJĄCY						     WYKONAWCA