Projekt współfinansowany z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna”  Regionalnego Programu Operacyjnego                 Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”

# 3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1  Przedmiotem zamówienia jest na wykonanie usługi                                  pełnienia nadzoru inwestorskiego  w specjalności instalacyjnej                    w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych

związanego z realizacją zadanie pn.:

„Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza

poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach Dolnych                            - etap I.”

1.2  Wspólny słownik zamówień CPV :

74 26 20 00 - 3  Usługi nadzoru budowlanego.

1.3  Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów :

| L.p. | Zakres prac | Planowany termin wykonania do |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budowa sieci cieplnej na odcinku Liceum Ogólnokształcące – Hala Sportowa - w tym odcinek brzeg rzeki – budynek szkoły nr 1 do wykonania do końca 30.06.2011 r. | 30.07.2011 |
| 2. | Budowa sieci cieplnej na odcinku Hala Sportowa – Przedszkole nr 2 (odcinek do budynku policji) | 30.09.2011 |
| 3. | Instalacja wymiennikowni ciepła c.o. + c.w.u. w budynku Ustrzyckiego Domu Kultury | 30.09.2011 |
| 4. | Budowa sieci cieplnej na odcinku Hala Sportowa – Przedszkole nr 2 (odcinek od budynku policji do przedszkola) | 30.06.2012 |
| 5. | Instalacja wymiennikowni ciepła c.o. + c.w.u. w budynku Przedszkola nr 2 | 30.06.2012 |

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

45 10 00 00 - 8  Przygotowanie terenu pod budowę

45 11 21 00 - 6  Roboty w zakresie kopania rowów

45 11 12 20 - 6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45 23 20 00 - 2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45 11 10 00 - 8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45 23 32 20 - 7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45 23 32 60 - 9  Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45 23 32 23 - 8  Wymiana nawierzchni drogowej

45 23 32 22 - 1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników     i asfaltowania

45 23 11 11 - 6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów

45 23 11 10 - 9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia  rurociągów

45 23 21 41 - 2  Roboty grzewcze

1.4  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia – przedmiar robót i w dokumentacji projektowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej                                      www.ustrzyki-dolne.pl  przetargi aktualne   Data  24.05.2011 r.

1.5  Forma wynagrodzenia Wykonawcy robót

-  wynagrodzenie ryczałtowe

1.6  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

1.7  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

2.  Termin wykonania zamówienia;

- rozpoczęcie od  - po podpisaniu umowy

- zakończenie      - po zakończeniu okresu gwarancyjnego zadania

3. Zakres obowiązków Inspektora:

Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora  nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego                                    a w szczególności:

-  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę,

-  Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo –  kosztorysową,

-  Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę  i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

-  Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej.

-  Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót.

-  Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi i potwierdzonymi protokółami odbioru wykonanych elementów lub części robót.

-  Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane                         w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego.

-  Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót.

-  Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

-  Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego.

-  Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

-  Stwierdzania gotowości do odbioru,

-  Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z Wykonawcami,

-  Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze,

-  Przedstawianie Inwestorowi informacji bieżących o postępie robot, ewentualnych problemach i zagrożeniach,

- Udział w komisjach i Radzie Budowy w sprawach stanu zaawansowania robót,

Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę                                  na minimum 2 razy w tygodniu,

4.  Forma wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie                             +  podatek VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego ustalone                          w drodze przetargu nieograniczonego,

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.

Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.

Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.