# UMOWA  NR  ….  - projekt

o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu  …………… 2012 r. pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1  38-700 Ustrzyki Dolne     REGON 370440070      NIP 6891190300  zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez :

Burmistrz     -   mgr  inż. Henryk Sułuja

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Ewa Kaczmaryk -Elmerych

a  …………………………………………………………………………

NIP ……………………   REGON ……………………

zwanym/ą dalej „ Inspektorem Nadzoru”  reprezentowanym/ą przez:

……………………………………………………………………

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego wyboru ofert    w przetargu nieograniczonymi została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej w imieniu i na rzecz Zamawiającego nad realizacją zadania pod nazwą :

"Remont placu targowego w Ustrzykach Dolnych"

2. Wspólny słownik zamówień CPV : 74262000-3 Usługi nadzoru budowlanego.

3. Zakres prac obejmuje między innymi:

- wymianę zniszczonego krawężnika placu targowego na nowy

- wzmocnienie słabej nawierzchni tłuczniowej i nawierzchni asfaltowej placu przez wykonanie:

- warstwy podbudowy grubości 10 cm z tłucznia sortowanego placu o jezdni  tłuczniowej i grubości  8 cm placu targowego o jezdni asfaltowej

- warstwy nawierzchni z asfaltobetonu grubości 7 cm ( 3 cm + 4 cm) placu           o jezdni asfaltowej

- warstwy nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych grubości 10 cm placu  o jezdni tłuczniowej.

- remont chodnika – przy zejściu na plac targowy

- wzmocnienie nawierzchni betonowej ciągu pieszego i schodów na placu targowym przed mostem ( przy ul. Rynek ) – przez wykonanie nawierzchni            z kostki brukowej grub. 6 cm

- odtworzenie oznakowania poziomego miejsc postojowych na istniejącym parkingu przy placu targowym przed mostem i linii segregacyjnych na placu  za mostem

- oświetlenie- wymianę istniejących lamp na nowe

- zakup pojemników do segregacji odpadów

- wykonanie i montaż stołów zadaszonych

- zakup i montaż kabin sanitarnych

- wykonanie i montaż tablic informacyjnych

4. Wspólny słownik zamówień (CPV) :  45.23.31.20-6, 45.11.27.00-2

5.  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia  – plan zagospodarowania - przedmiar  robót – zamieszczone    w wersji elektronicznej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej  www.ustrzyki-dolne.pl    przetargi aktualne

6.  Forma wynagrodzenia Wykonawcy robót – wynagrodzenie ryczałtowe

7. Termin realizacji zamówienia:

7.1 Termin realizacji zamówienia tj pełnienia nadzoru:

-  rozpoczęcie od   - po podpisaniu umowy

-  zakończenie  - do dnia odbioru końcowego obiektu (termin zakończenia robót           20.08.2012r)

Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady Wykonawcy robót.

7.2 Termin wykonania robót:

- rozpoczęcie robót  -  po podpisaniu umowy

- zakończenie  -  20.08.2012 r.

8. Zmiany w umowie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
8.1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
         a) zawieszenia robót przez Zamawiającego,

b) w przypadku zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane,
         c) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne

uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i

sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów, o czas niezbędny do ich wykonania
         d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na

uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika

z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie

składania oferty i nie jest przez niego zawiniona. 
        8.2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom

w następujących przypadkach:
         a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT,
         b) rezygnacji z części usług, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych

usług.
8.3.  Inne zmiany:
          a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego,

za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą

kandydata na kluczowe stanowiska kierownicze,
          b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
             - powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana

w ofercie wykonawcy,
            - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usług, o ile nie sprzeciwia się to

postanowieniom SIWZ,
         c) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub

zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

8.4.  Warunki zmian:
            a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
            b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,

obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych

i jakościowych usług,
           c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 2

1. Inspektor Nadzoru oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  w zakresie branży drogowej i elektrycznej oraz jest aktualnie wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiada zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

(Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 i późniejszymi zmianami)

§ 3

1.  Strony ustalają , że do obowiązków Inspektora Nadzoru należą czynności przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ oraz określone w odnośnych przepisach ustawy  z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,  art. 25 i  26

§ 4

1. Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocnienia niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego Wykonawcą o wykonanie robót budowlano-montażowych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§ 5

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.

2. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych..

§ 6

1. Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru ustala się na podstawie oferty w wysokości  brutto:  …………… zł

słownie brutto: ……………………………………………………………

w tym kwota netto:   ………….  zł  i podatek VAT 23% tj. ………zł

2. Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 nie podlega waloryzacji.

3. W ustalonym wynagrodzeniu są zawarte wszystkie koszty związane z tytułu czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej i elektrycznej (koszty przejazdu, diet, noclegów  i inne).

4. Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać  udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.

5. Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

6. Wynagrodzenie za pełnienie czynności nadzoru będzie dokonywane na podstawie wystawionego przez Inspektora Nadzoru rachunku.

7. Ustala się termin zapłaty faktur Inspektora Nadzoru na 14 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 7

1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest:

Inż. Anna Puszczałowska-Mikołajek   tel. 0-13 460 80 19

3. Inspektor nadzoru wyznacza inspektora w zakresie branży drogowej w osobie  ……………………………………………………

Inspektor branży drogowej będzie pełnił funkcję inspektora wiodącego i koordynatora.

4. Inspektor nadzoru wyznacza inspektora w zakresie branży elektrycznej w osobie  …………………………………………………..

§ 8

1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§ 9

- Zamawiający może odstąpić od umowy z własnych uzasadnionych przyczyn lub na wniosek Wykonawcy lub projektanta.

- Inspektor nadzoru może rozwiązać umowę z zachowaniem 14 – dniowego terminu wypowiedzenia, w razie wystąpienia  niezależnych od niego przyczyn powodujących przerwę w robotach budowlanych trwającą ponad 30 dni.

- W razie rozwiązania umowy przez Wykonawcę robót Inspektorowi nadzoru przysługuje  wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wartości wykonanych na dzień  wypowiedzenia robót budowlanych.

- Wartość robót , o których ,mowa w pkt 3, określona zostanie na podstawie wyliczenia przedstawionego przez Wykonawcę , które będzie podlegało zatwierdzeniu przez zamawiającego.

- W przypadku nienależytego wykonywania obowiązków, wynikających z umowy Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym, nie płacąc wynagrodzenia Wykonawcy nawet za wykonany nadzór, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§ 10

- Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto , określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki  ( termin zakończenia robót określono w § 1 ust.3 niniejszej umowy,

- Za odstąpienie od umowy  z przyczyn zależnych od Inspektora nadzoru w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1.

- Zamawiający zapłaci Inspektorowi nadzoru kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1.

§ 11

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy Prawo zamówień Publicznych ,Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 12

1.  Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po                            1 egzemplarzu dla każdej ze stron

Zamawiający :                                                         Inspektor Nadzoru: