# UMOWA  nr    …/…/2012/B - projekt

zawarta w dniu  ……………….  2012  r. w  Ustrzykach Dolnych  pomiędzy  GMINĄ  USTRZYKI  DOLNE    ul. Kopernika 1   38-700 Ustrzyki Dolne                                        REGON 370440070    NIP 6891190300

reprezentowaną przez:

Burmistrza     -   mgr inż.  Henryk Sułuja

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Ewa Kaczmaryk - Elmerych

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony, a

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………..

………………………………………….

zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn.:

„Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta  Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno- sportowego                                           i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej”

Zakres przedmiotowy zamówienia publicznego to budowa kompleksu rekreacyjno               -sportowego obejmującego n/w elementy :

1)  Ukształtowanie terenu rekreacyjno-sportowego - ha 0,8

2)  Zagospodarowanie miejsca pod scenę - m2 1118

3)  Kanalizacja – drenaż boisk  - mb  376

4)  Budowa boisk sportowych  - m2 1033

5)  Oświetlenie terenu rekreacyjno-sportowego - mb 350

6)  Budowa chodników i dojść terenu rekreacyjno-sportowego - m2 270

7)  Wykonanie ogrodzenia - mb 270

8)  Budowa placu zabaw dla dzieci - m2 100

2.  Wspólny słownik zamówień (CPV) :

45 100 000-8  Roboty przygotowawcze

45 236 000-0  Wyrównywanie terenu

45 232 452-4  Roboty odwadniające

45 212 221-1  Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45 316 100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45 233 222-1  Roboty w zakresie chodników

45 342 000-6  Wznoszenie ogrodzeń

36 535 200-2  Wyposażenie placów zabaw

3. Zakres rzeczowy przedstawiony jest w dokumentacji przetargowej, na podstawie której sporządzono kosztorys ofertowy

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną  część niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy – Zamawiającemu służy prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

6. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to np. okoliczności:

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatacje                i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany  obowiązujących przepisów

8.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

9.	Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w  ustawie – Prawo budowlane i Prawo Ochrony Środowiska.

10. Jeżeli okaże się, że zastosowane materiały, bądź roboty są niezgodne z umową,                    to koszty wymiany materiałów na właściwe obciążają wykonawcę.

§ 2

## Terminy realizacji

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- rozpoczęcie  od   	       -  po podpisaniu umowy

w roku 2012  należy wykonać roboty ziemne, przełożenie drogi, i kanalizacji

- zakończenie całości prac do  -  30 lipca 2013 r.

2. Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 3 dni od chwili  podpisania umowy

3. Przedłużenie terminów zakończenia robót ustalonych w ust. 1 pkt. b) dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:

a)  działania siły wyższej

b)  wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia     umowy w szczególności :

1) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, nie zinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane.

3) zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego;

4) zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania                         i odbioru robót;

5) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji,                              w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję;

6) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń;

7) zmiany obowiązującej stawki VAT;

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy                                  o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

4. W sytuacjach opisanych w ust. 3 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez  Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Termin powiadomienia o zaistniałym fakcie nie może nastąpić później niż 30 dni przed ustalonym dniem zakończenia prac podanych w ust.1

§ 3

## Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się:

1.  Przekazać najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentację projektową dla zadania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

2.  Wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji zadania na podstawie protokołu przekazania frontu robót w terminie określonym w § 2 ust. 2  niniejszej umowy.

3.  Przekazać dziennik budowy.

4.  Wskazać niezbędny plac z wyznaczeniem miejsca na zaplecze i składowisko materiałów.

5.  Zapewnić nadzór inwestorski.

6.  Spełnić inne, nie wymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania placu budowy.

7. Zamawiający nie zapewnia zasilania w energię elektryczną i bieżącą wodę, nie posiada również zapasów tłucznia, żwiru i ziemi.

§ 4

## Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności :

- Przejąć i zorganizować teren realizacji zadania.

- Zabezpieczyć we własnym zakresie zaplecze techniczne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- Wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, ochrony środowiska, z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamówienia oraz w terminie zgodnym  z § 2 niniejszej umowy.

- Ponosić opłaty za odbiory i badania.

- W czasie realizacji robót utrzymywać front robót w należytym porządku, oraz składować w ustalonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać odpady i śmieci.

- Usuwać awarie powstałe w związku z prowadzeniem robót.

- Oznakować teren prowadzonych prac.

- Wykonać zabezpieczenie w rejonie wykonywanych robót.

9. Prowadzić dziennik budowy.

10. Informować inspektora nadzoru o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy

11. Sporządzić i przekazać w dniu dokonania odbioru końcowego robót dokumentację powykonawczą.

12. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy.

13. Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie ustalonym w protokole odbioru robót.

14. Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące osób i uszkodzenia mienia, spowodowane niedopatrzeniem Wykonawcy.

15. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami.

16. Wzajemne stosunki Podwykonawcy z Wykonawcą, nie wchodzą w zakres niniejszej umowy.

§ 5

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego, do którego  należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego jest:   ………………………………

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ………………………………

4. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia zamawiającego

§ 6

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, którego definicję określa art. 629 kc.                 w wysokości :  brutto ………… ……zł

słownie ………………………………………………………...

w tym wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi : ………….. zł

i  podatek VAT w wysokości 23% co stanowi kwotę :    ….………  zł

2.  Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy obejmujący zakres rzeczowy określony w § 1.

3.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.

4.  Ostateczne wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie ustalone po odbiorze robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego, na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego, zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi określonymi                         w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi przez Zamawiającego ilościami robót.

5.  Zamawiający dopuszcza, rozliczanie robót fakturami częściowymi za roboty ujęte       w ofercie wg elementów i zaawansowania robót, nie częściej jak jeden raz                          w miesiącu.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego.

7. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru wykonanych robót i kosztorysu podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8. Do protokołu odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania wbudowanych materiałów   oraz dokumentację powykonawczą.

9.  Faktury wystawiane przez Wykonawcę będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego elementu i zaawansowania robót regulowane w terminie do14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz  z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu, sporządzonymi                       w 2 egzemplarzach, przelewem na konto podane w fakturze.

10.  Gmina  Ustrzyki Dolne jest  podatnikiem podatku VAT,  NIP 6891190300

11.  Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT,  NIP  ………………………..

12.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez potwierdzenia odbioru.

13.  Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z § 1 ust. 5 niniejszej umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt robót będzie obciążał Wykonawcę.

14.  W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie reguluje należności wobec podwykonawców  z tytułu wykonania przez nich robót  powierzonych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę aby Zamawiający bezpośrednio uregulował należności na rzecz Podwykonawcy  z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, jeśli z wnioskiem o taki sposób rozliczeń wystąpi do Zamawiającego Podwykonawca.

15. W sytuacji opisanej w ust. 14, Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio na  rachunek Podwykonawcy - bezsporne zaległe kwoty wynikające z faktur doręczonych przez Podwykonawcę Wykonawcy, wypełniając w ten sposób swoje zobowiązanie zapłaty w stosunku do Wykonawcy, do wysokości kwot przekazanych Podwykonawcy.

16.  Po otrzymaniu  przez Podwykonawcę w/w. kwot wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych podwykonawcy kwot.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości  5%

## wartości brutto niniejszej umowy tj. w kwocie :  .............................................. zł

słownie:  ………………………………………………………………………

w jednej lub kilku następujących formach :

- Pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek  bankowy wskazany przez Zamawiającego.

3.  Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości     70%   tj. w kwocie ……………………………...zł

słownie:  ……………………………………………………………………………..

zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez    Zamawiającego za należycie wykonane,

4. Pozostałe wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości     30%  tj. w kwocie ……………………………. zł

słownie: ……………………………………………………………………………

zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub  gwarancji jakości.

5.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6  .Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający  zwróci w wysokości w  której nie zostało ono wykorzystane na pokrycie roszczeń                z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 8

## Odbiór przedmiotu umowy

1.  Odbioru końcowego przedmiotu umowy  dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

2. Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez  Wykonawcę  gotowości do odbioru oraz potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót w dzienniku budowy.

3.  Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4.  Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu       usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5.  Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

6.  Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.

7.  Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

§ 9

# Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobre, zgodnie z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wykonawca na wykonane roboty określone w § 1  niniejszej umowy udziela                            36 miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

4. Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego, za wady fizyczne wykonanych robót oraz za wady fizyczne i prawne dostarczonych i zamontowanych elementów.

6. Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę                    o dacie odbioru pogwarancyjnego.

7. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego oraz uznaniem ewentualnych usterek wykazanych w tym protokole.

8. O stwierdzonych usterkach zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę.

9. W terminie 7 dni po podpisaniu protokołu pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia usunięcia wszystkich usterek wykazanych w tym protokole.

10. Nie przystąpienie do usunięcia usterek w powyższym terminie daje prawo  Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt                 i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

## Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

1.  Zamawiający:

a) za odstąpienie od umowy z  przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych .

2.  Wykonawca:

a) za zwłokę w zakończeniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

## Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego oraz przewidzianych w art. 145 ustawy  Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a) nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni, wyjątek stanowi okres zimowy.

d) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne

e) wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 5 dni od terminu ustalonego w § 2  a niniejszej umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca obowiązany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  Strony, która odstąpiła od umowy.

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada obowiązany jest:

a) dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12

## Postanowienia końcowe

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

2. Cesja wierzytelności pieniężnej należnej Wykonawcy z tytułu wykonania umowy lub jej części, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamówień Publicznych

4. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd dla Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  dla Zamawiającego i  dla Wykonawcy.

§ 13

### Integralną częścią niniejszej umowy są:

### - Zawiadomienie o wyborze oferty

### - Kosztorys ofertowy

### - Dokumentacja przetargowa

### ZAMAWIAJĄCY			                            WYKONAWCA