# 2. UMOWA - projekt

zawarta w dniu ……………………. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy 
GMINĄ USTRZYKI  DOLNE ul. Kopernika 1   38-700 Ustrzyki Dolne

REGON 370440070 NIP 6891190300

reprezentowaną przez:

Burmistrza -	mgr inż. Henryk Sułuja

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Ewa Kaczmaryk – Elmerych

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony,

a  …………………………………….zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą”

z drugiej strony, zawartym dla realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa części pomieszczeń

w budynku Szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę

wiejską w miejscowości Bandrów Narodowy”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pod nazwą:

„Przebudowa części pomieszczeń w budynku Szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Bandrów Narodowy”
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów:

- Remont istniejącego ogrodzenia

- Roboty remontowo – budowlane związane z przystosowaniem części pomieszczeń

w budynku Szkoły Podstawowej na cele świetlicy wiejskiej

-	przebicia otworów, wyburzenia ścianek

- uzupełnienia tynków

- malowanie ścian i sufitów

- roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne

- Wyposażenie kuchni

- Wspólny słownik CPV :

45 210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45 400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45 330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45 310000-3 Roboty instalacyjne elektryczna

39 700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego

- Zakres rzeczowy przedstawiony jest w dokumentacji projektowej, na podstawie której sporządzono kosztorys ofertowy.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną  część niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy – Zamawiającemu służy prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia.

- Roboty nie objęte dokumentacja projektową, których konieczność wyniknie w trakcie realizacji przedmiotu umowy i których nie można było przewidzieć 
przy sporządzaniu oferty przez Wykonawcę, traktowane będą przez Strony jako roboty dodatkowe i mogą być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy na roboty dodatkowe.

- Wykonawca obowiązany jest je wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone 
w trybie art. 67 ust.1 pkt 5 podpunkt a i b  uPzp  przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników wykazanych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie – bez wynagrodzenia i odszkodowania 
dla Wykonawcy prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robot zamiennych w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników wykazanych 
w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w  ustawie – Prawo budowlane i Prawo Ochrony Środowiska.

- Jeżeli okaże się, że zastosowane materiały, bądź roboty są niezgodne z umową, 
to koszty wymiany materiałów na właściwe obciążają wykonawcę.

§ 2

## Terminy realizacji

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- zakończenie całości prac do – 30 czerwca 2014 r.

- Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 3 dni 
od chwili  podpisania umowy

- Przedłużenie terminów zakończenia robót ustalonych w ust. 1 pkt. b) dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:

- działania siły wyższej

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności :

  - warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

  - zmiany spowodowane  nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, nie zinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane.

  - zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego;

  - zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

  - zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów 
o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję;

  - niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń;

  - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy 
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- W sytuacjach opisanych w ust. 3 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez  Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Termin powiadomienia o zaistniałym fakcie nie może nastąpić później niż 30 dni przed ustalonym dniem zakończenia prac podanych w ust.1

§ 3

## Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się:

- Przekazać najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentację projektową 
dla zadania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

- Wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji zadania na podstawie protokołu przekazania frontu robót w terminie określonym w § 2 ust. 2  niniejszej umowy.

- Przekazać dziennik budowy.

- Wskazać niezbędny plac z wyznaczeniem miejsca na zaplecze i składowisko materiałów.

- Zapewnić nadzór inwestorski.

- Spełnić inne, nie wymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania placu budowy.

- Zamawiający nie zapewnia zasilania w energię elektryczną i bieżącą wodę, 
nie posiada również zapasów tłucznia, żwiru i ziemi.

§ 4

## Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności :

- Przejąć i zorganizować teren realizacji zadania.

- Zabezpieczyć we własnym zakresie zaplecze techniczne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- Wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, ochrony środowiska, z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamówienia oraz w terminie zgodnym  z § 2 niniejszej umowy.

- Ponosić opłaty za odbiory i badania.

- W czasie realizacji robót utrzymywać front robót w należytym porządku, 
oraz składować w ustalonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać odpady i śmieci.

- Usuwać awarie powstałe w związku z prowadzeniem robót.

- Oznakować teren prowadzonych prac.

- Wykonać zabezpieczenie w rejonie wykonywanych robót.

- Prowadzić dziennik budowy.

- Informować inspektora nadzoru o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy

- Sporządzić i przekazać w dniu dokonania odbioru końcowego robót dokumentację powykonawczą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy.

- Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie ustalonym w protokole odbioru robót.

- Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące osób i uszkodzenia mienia, spowodowane niedopatrzeniem Wykonawcy.

- Nie uszkodzić istniejących piezometrów do badania wód podziemnych.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami 
i obowiązującymi przepisami.

- Wzajemne stosunki Podwykonawcy z Wykonawcą, nie wchodzą w zakres niniejszej umowy.

§ 5

- W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego, do którego  należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

- W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, do którego  należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo Ochrony Środowiska oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

- Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego jest:…………………………………

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..……………………………….

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia zamawiającego

§ 6

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

- Za wykonanie przedmiotu  zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, które  wg oferty Wykonawcy wynosi brutto : …………………………

słownie : ………………………………………………………………...

w tym kwota netto :	…………………………………………………...

i podatek VAT 23%:	…………………………………………………...

- Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy obejmujący zakres rzeczowy określony w § 1.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.

- Zamawiający dopuszcza, rozliczanie robót fakturami częściowymi za roboty ujęte
w ofercie wg elementów i zaawansowania robót, nie częściej jak jeden raz w miesiącu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

- Do protokołu odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: certyfikaty, atesty 
i świadectwa dopuszczenia do stosowania wbudowanych materiałów oraz dokumentację powykonawczą.

- Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru oraz potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót w dzienniku budowy.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty zostanie zapłacona po uprzednim jej potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w terminie 14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, których mowa w pkt 5 i 6 niniejszego paragrafu , sporządzonymi w 2 egzemplarzach, przelewem na konto podane w fakturze

- Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT,

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez potwierdzenia odbioru.

- Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z § 1 ust. 5 niniejszej umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt robót będzie obciążał Wykonawcę.

- W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie reguluje należności wobec podwykonawców z tytułu wykonania przez nich robót  powierzonych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę aby Zamawiający bezpośrednio uregulował należności na rzecz Podwykonawcy  z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, jeśli z wnioskiem o taki sposób rozliczeń wystąpi do Zamawiającego Podwykonawca.

- W sytuacji opisanej w ust. 14, Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio 
na rachunek Podwykonawcy - bezsporne zaległe kwoty wynikające z faktur doręczonych przez Podwykonawcę Wykonawcy, wypełniając w ten sposób swoje zobowiązanie zapłaty w stosunku do Wykonawcy, do wysokości kwot przekazanych Podwykonawcy. Po otrzymaniu przez Podwykonawcę w/w. kwot wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych podwykonawcy kwot.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5%

## wartości brutto niniejszej umowy tj. w kwocie : ……………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………….

w jednej lub kilku następujących formach :

- Pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

    - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek  bankowy wskazany przez Zamawiającego.

    - Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% tj. w kwocie ………………………………….

słownie: ………………………………………

zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

    - Pozostałe wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
30% tj. ……………………………………….

słownie: ………………………………………
zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 
lub  gwarancji jakości.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci w wysokości w której nie zostało ono wykorzystane na pokrycie roszczeń 
z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 8

## Odbiór przedmiotu umowy

- Odbioru końcowego przedmiotu umowy  dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.

- Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem 
do dziennika budowy. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

§ 9

# Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobre, zgodnie z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca na wykonane roboty określone w § 1  niniejszej umowy udziela 36 miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego, za wady fizyczne wykonanych robót oraz za wady fizyczne i prawne dostarczonych i zamontowanych elementów.

- Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę o dacie odbioru pogwarancyjnego.

- Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego 
oraz uznaniem ewentualnych usterek wykazanych w tym protokole.

- O stwierdzonych usterkach zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę.

- W terminie 7 dni po podpisaniu protokołu pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia usunięcia wszystkich usterek wykazanych w tym protokole.

- Nie przystąpienie do usunięcia usterek w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

## Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

- Zamawiający:

- za odstąpienie od umowy z  przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych .

- Wykonawca:

  - za zwłokę w zakończeniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa w ust.1

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną mu przez Wykonawcę szkodę niezależnie od  określonych w ust. 1 kar umownych.

§ 11

## Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego 
oraz przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni, wyjątek stanowi okres zimowy.

- pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne

e) wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 5 dni od terminu ustalonego w § 2 a niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca obowiązany jest:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

- zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej Strony, która odstąpiła od umowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie  odpowiada obowiązany jest:

- dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- przejąć od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12

## Postanowienia końcowe

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

2. Cesja wierzytelności pieniężnej należnej Wykonawcy z tytułu wykonania umowy 
lub jej części, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamówień Publicznych

4. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd 
dla Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  dla Zamawiającego i  dla Wykonawcy.

§ 13

### Integralną częścią niniejszej umowy są:

### Zawiadomienie o wyborze oferty

### Kosztorys ofertowy

### Dokumentacja przetargowa

### ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: