# UMOWA – projekt

zawarta w dniu ....................... 2015 r w  Ustrzykach Dolnych  pomiędzy:            Gminą Ustrzyki Dolne -  ul. Kopernika 1  38-700 Ustrzyki Dolne

reprezentowanym przez:

1. Burmistrz     -   Bartosz Romowicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewa Kaczmaryk - Elmerych

REGON 370440070    NIP 6891190300

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony a:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

REGON ……………………    NIP ……………………..

reprezentowanym/ą przez:

- ...................................   -   ....................................

- ..................................    -   ...................................

zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nr ZP.271/      /2015 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zmianami)

Wspólny słownik zamówień (CPV):   45.23.32.22-1, 45.23.32.52-0

Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania o nazwie :

Remont drogi gminnej w ciągu ulicy Ogrodowa na odcinku od ulicy Nadgórna na długości 90 mb od km 0+000 – 0+090

Zakres prac obejmuje między innymi:

- Wymianę nawierzchni betonowej chodnika prawostronnego na długości 90 m                       na kostkę brukową  bet. wibroprasowaną grub. 8 cm na podsypce cem. piaskowej             gr. 3-4 cm – 137,0 m2

- Ustawienie krawężnika wystającego bet. wibroprasowanego  15 x 30 x 100 cm wraz           z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm              w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 – 180,0 mb

- Ustawienie  krawężnika najazdowego bet. wibroprasowanego  15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm                w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 – 7,0 mb

- Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej                      z wypełnieniem spoin zaprawa cementową – 98,0 mb

- Regulacja pionowa istniejącego w chodniku włazu kanalizacyjnego – 1 szt

- Frezowanie nawierzchni asfaltowej grubości 5 cm  i szerokości 1,0 m na połączeniach -  19,0 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. 3 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo grysowej na gorąco STANDARD I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 wraz ze zjazdami – 602,0 m2

- Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 4 cm, po zagęszczeniu,                          z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 wraz ze zjazdami – 602,0 m2

- Dowiezienie gruntu z odległości do 2 km na wykonanie nasypu pobocza za obrzeżem chodnika szerokości 0,50m i głębokości 0,70 m wraz z uformowaniem pobocza, zagęszczeniem nasypu i ręcznym plantowaniem skarpy – 31,50 m3

Szczegółowy zakres rzeczowy zawiera opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót i plan sytuacyjny.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną

część niniejszej umowy.

3. Roboty nie objęte kosztorysem ofertowym, których konieczność wyniknie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, traktowane będą przez Strony jako roboty dodatkowe i mogą być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy na roboty dodatkowe.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .

5.  Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami.

6.  Jeżeli okaże się, że zastosowane materiały, bądź roboty są niezgodne z umową to koszty wymiany materiałów na właściwe obciążają wykonawcę.

§ 2

## Terminy realizacji:

1.   Termin realizacji przedmiotu umowy – 15 lipca 2015r

2.    Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy  w terminie  do 3 dni od daty przedłożenia u Zamawiającego 1 egzemplarza zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  oraz określi niezbędne dane do prawidłowego wykonania robót przez Wykonawcę.

Zmiany w umowie:

- Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

1. zmiana terminu wykonania zamówienia:

-   w przypadku wystąpienia warunków pogodowych które uniemożliwiają realizację

zamówienia i spowodują zawieszenie wykonywania robót, w przypadkach:

a)    klęski żywiołowe,

b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;

c)    zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, np. niewybuchy i niewypały, wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót;

-   przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności      wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p., których

wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

-  konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

-   zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego

Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa 
w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.

- W sytuacjach opisanych w ust. 3 zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty  wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez  Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 3

## Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się:

- Wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji zadania na podstawie protokołu przekazania frontu robót w terminie określonym w § 2 ust. 2  niniejszej umowy.

- Zapewnić nadzór inwestorski.

- Spełnić inne, nie wymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania placu budowy.

§ 4

## Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności :

- Przejąć i zorganizować teren realizacji zadania.

- Zabezpieczyć we własnym zakresie zaplecze techniczne.

- Wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie                  z opisem przedmiotu umowy  - przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamówienia oraz w terminie zgodnym  z § 2 niniejszej umowy.

- Ponosić opłaty za odbiory i badania.

- W czasie realizacji robót utrzymywać front robót w należytym porządku, oraz składować w ustalonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać odpady i śmieci.

- Usuwać awarie powstałe w związku z prowadzeniem robót.

- Oznakować teren prowadzonych prac.

- Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia, spowodowane niedopatrzeniem Wykonawcy.

- Informować inspektora nadzoru o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy.

- Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie ustalonym w protokole odbioru robót.

- § 6

Podwykonawstwo

1.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy           o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2.  Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu umowy, o której mowa                      w ust. 1,może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku:

1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,

2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

3.   Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

5.    Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:

1) niespełnienia wymagań zawartych w SIWZ,

2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

6. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

8.    W przypadku, o którym mowa w ust. pkt. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9.     Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszystkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

10.   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub

dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

11.   Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

1) zakresu robót przewidzianego do wykonania,

2) terminów realizacji,

3) wynagrodzenia i terminów płatności,

4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1)  uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty   przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

2)  uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14.  Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt.14 w terminie             7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

16.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 15 , w terminie 7 dni

Zamawiający może:

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)  złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w zakresie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

19.  Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt. 13 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

20.  W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w pkt 19, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w wysokości kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

21.  Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana w formie pisemnej – należy przez to

rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także miedzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

22. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania

§ 5

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego, do którego  należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego jest: …………………………           Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami.

3.  Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie : ....................................................

4. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

§ 6

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie         wg uzgodnionych cen ofertowych:

cena netto: .................... zł + podatek VAT 23% co stanowi kwotę brutto: ................ zł

Słownie (brutto): ..................................................................................................................

- Wynagrodzenie określone w ust.1 nie będzie podlegać waloryzacji.

- Uzgadnia się możliwość zapłaty faktur częściowych po osiągnięciu conajmniej 50% zaawansowania robót.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

- Ostateczne rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, opracowanym według zasad ustalonych w kosztorysie ofertowym z zastrzeżeniem postanowień § 1 pkt 6.

- Odbiór końcowy zostanie dokonany  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez  Wykonawcę  gotowości do odbioru.

- Do protokołu odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania wbudowanych materiałów.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty zostanie zapłacona po uprzednim jej potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w terminie 14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu.

- Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt robót będzie obciążał Wykonawcę.

- Gmina  Ustrzyki Dolne jest  podatnikiem podatku VAT,  NIP 6891190300

- Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT,  NIP ......................................

- W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie reguluje należności wobec podwykonawców      z tytułu wykonania przez nich robót  powierzonych na podstawie niniejszej umowy, Zamawiający będzie bezpośrednio regulował należności na rzecz Podwykonawcy                        z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, jeśli z wnioskiem o taki sposób rozliczeń wystąpi do Zamawiającego Podwykonawca.

- W sytuacji opisanej w ust. 12, Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio na  rachunek Podwykonawcy - bezsporne zaległe kwoty wynikające z faktur doręczonych przez Podwykonawcę Wykonawcy, wypełniając w ten sposób swoje zobowiązanie zapłaty w stosunku do Wykonawcy, do wysokości kwot przekazanych podwykonawcy.

- Po otrzymaniu  przez Podwykonawcę w/w. kwot wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych podwykonawcy kwot.

§ 7

1.  Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wartości brutto niniejszej umowy w kwocie : ............................. zł   (słownie:  ............................................................... ), zostanie wniesione przez Wykonawcę w formie:

- pieniężnej,

- poręczeń bankowych,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości,

2.  70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie ................... zł. (słownie: ........................................................  ), zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

3.  30% wniesionego zabezpieczenia, co stanowi kwotę: ....................... zł.   (słownie: .......... ............................................................................) , zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca w wysokości, w której nie zostało ono wykorzystane na pokrycie roszczeń            z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 8

## Odbiór przedmiotu umowy

- Odbioru końcowego przedmiotu umowy  dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.

- Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy.                  Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

§ 9

# Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobre, zgodnie z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca na wykonane roboty określone w § 1 niniejszej umowy udziela                      ….. miesięcznej gwarancji ,licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi przez okres równy okresowi gwarancji określonemu w pkt.2, licząc od dnia odbioru końcowego, za wady fizyczne wykonanych robót oraz za wady fizyczne i prawne dostarczonych i zamontowanych elementów.

- Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę         o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego oraz uznaniem ewentualnych usterek wykazanych   w tym protokole.

O stwierdzonych usterkach zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę.                       W terminie 7 dni po podpisaniu protokołu pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich usterek wykazanych w tym protokole. Brak usunięcia usterek w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

## Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

- Zamawiający:

- za odstąpienie od umowy z  przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych .

- Wykonawca:

a)   za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia

b)   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

c)   za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

d)   w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego

podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za całość umowy z

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,

3.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa w pkt. 2

4. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

## Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego oraz   przewidzianych w art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a) nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni,

d) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony zamawiającego wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne

e) wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 5 dni od terminu ustalonego w § 2  a niniejszej umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca obowiązany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  Strony, która odstąpiła od umowy.

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada obowiązany jest:

a)   dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które  zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- przejąć od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12

## Postanowienia końcowe

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamówień Publicznych

      - Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd dla

Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  dla Zamawiającego i  dla Wykonawcy.

.

§ 13

### Integralną częścią niniejszej umowy są:

### - Zawiadomienie o wyborze oferty

### - Kosztorys ofertowy

### - Dokumentacja przetargowa

### ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA