# UMOWA  nr …/…/2015/B - projekt

zawarta w dniu  ……………………….  2015 r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy:                     GMINĄ USTRZYKI DOLNE, ul. Mikołaja Kopernika 1,  38-700 Ustrzyki Dolne                                        REGON 370440070,    NIP 6891190300

reprezentowaną przez:

Burmistrza  -  mgr Bartosz Romowicz,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Ewa Kaczmaryk - Elmerych

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony, a

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

reprezentowanym/ą przez:

………………………………………….........………………………………………….

zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pod nazwą:

„Poprawa stanu technicznego Stadionu Sportowego w Ustrzykach Dolnych”

Etap I

„Przebudowa zaplecza socjalno - sanitarnego dla stadionu sportowego 
w Ustrzykach Dolnych”

- Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w tym:

- Roboty zewnętrzne: (dach ,elewacja, stolarka, izolacja i odwodnienie)

  - Roboty rozbiórkowe						-	    1,00 kpl

  - Izolacja pionowa fundamentów				-	  91,20 m2

  - Kominy							-	   6,08 m3

  - Dach (konstrukcja + pokrycie)				-	305,01 m2

  - Wymiana starej stolarki okiennej				-	  69,37 m2

  - Ocieplenie budynku  styropianem  EPS 70 -12 cm	-	281,39 m2

  - Tynki cienkowarstwowe „si-si”				-	281,39 m2

  - Instalacja odgromowa					-	71,54 mb

- Roboty remontowe wewnętrzne( posadzki, tynki, okładziny, instalacje)

- wejścia gospodarcze (schody i ściany żelbetowe)	-	    4,96 m3

- piwnice – podłoża i posadzki				-	  73,21 m2

- piwnice – roboty  instalacyjne				-	  28,00 mb

- piwnice – roboty malarskie				-	244,39 m2

- parter   – ścianki, posadzki, okładziny, malowanie	-	161,96 m2

- remont wod– kan  i  c.o. (jak przedmiar)		-	    1,00 kpl

- instalacja elektr.  wewnętrzna  zalicznikowa jw.	-	    1,00 kpl

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i załączonym przedmiarem robót.

- Wspólny słownik zamówień (CPV):

45 000000-7	Roboty budowlane;

45 111300-1 Roboty rozbiórkowe;

45 260000-7	Roboty bud.  w zakresie konstrukcji i pokryć dachowych;

45 421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

45 453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne;

45 300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w dokumentacji przetargowej – opis przedmiotu zamówienia, na podstawie której sporządzono kosztorys ofertowy.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną  część niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy – Zamawiającemu służy prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia.

- Roboty nie objęte dokumentacją przetargową, a których konieczność wyniknie w trakcie realizacji przedmiotu umowy i których nie można było przewidzieć przy sporządzaniu oferty przez Wykonawcę, traktowane będą przez Strony jako roboty dodatkowe i mogą być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy na roboty dodatkowe.

- Roboty dodatkowe Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 podpunkt a i b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników wykazanych  w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń  przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to np. okoliczności:

    - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

    - powodujące poprawienie parametrów technicznych,

    - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany  obowiązujących przepisów

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia 
i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom  określonym w  ustawie – Prawo budowlane i Prawo Ochrony Środowiska.

- Jeżeli okaże się, że zastosowane materiały, bądź roboty są niezgodne 
z umową, to koszty wymiany materiałów na właściwe obciążają Wykonawcę.

§ 2

## Terminy realizacji

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- rozpoczęcie  od			- po podpisaniu umowy,

- zakończenie całości prac do 	- 22 października 2015 r.

- Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od podpisania umowy.

- Przedłużenie terminów zakończenia robót ustalonych w ust. 1 dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:

- działania siły wyższej

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności :

  - warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

  - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, nie zinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane.

  - zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego;

  - zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

  - zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji,                              w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję;

  - niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych 
w dokumentacji przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń;

  - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy                                  o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- W sytuacjach opisanych w ust. 3 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez  Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Termin powiadomienia o zaistniałym fakcie nie może nastąpić później niż 30 dni przed ustalonym dniem zakończenia prac podanych w ust.1

§ 3

## Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się:

    - Przekazać najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentację projektową dla zadania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

    - Wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji zadania na podstawie protokołu przekazania frontu robót w terminie określonym w § 2 ust. 2  niniejszej umowy.

    - Przekazać dziennik budowy.

    - Wskazać niezbędny plac z wyznaczeniem miejsca na zaplecze i składowisko materiałów.

    - Zapewnić nadzór inwestorski.

    - Spełnić inne, nie wymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania placu budowy.

    - Zamawiający nie zapewnia zasilania w energię elektryczną i bieżącą wodę, nie posiada również zapasów tłucznia, żwiru i ziemi.

§ 4

## Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności :

      - Przejąć i zorganizować teren realizacji zadania zgodnie z opracowanym                     i zatwierdzonym  projektem zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

      - Zabezpieczyć we własnym zakresie zaplecze techniczne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

      - Wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, ochrony środowiska, z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, a także zgodnie 
z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamówienia oraz w terminie zgodnym z § 2 niniejszej umowy.

      - Ponosić opłaty za odbiory i badania.

      - W czasie realizacji robót utrzymywać front robót w należytym porządku, oraz składować w ustalonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały                 oraz usuwać odpady i śmieci.

      - Usuwać awarie powstałe w związku z prowadzeniem robót.

      - Oznakować teren prowadzonych prac.

      - Wykonać zabezpieczenie w rejonie wykonywanych robót.

      - Prowadzić dziennik budowy.

      - Informować inspektora nadzoru o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy.

      - Sporządzić i przekazać w dniu dokonania odbioru końcowego robót dokumentację powykonawczą.

      - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy.

      - Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie ustalonym 
w protokole odbioru robót.

      - Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące osób i uszkodzenia mienia, spowodowane niedopatrzeniem Wykonawcy.

      - W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie 
z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami.

      - Wzajemne stosunki Podwykonawcy z Wykonawcą, nie wchodzą w zakres niniejszej umowy.

§ 5

- W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego, do którego  należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych 
i informacji wymaganych ustawą.

- Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego jest:   ……………………….

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  …………………………

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia zamawiającego.

§ 6

# Umowa o podwykonawstwo

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu umowy, o której mowa w ust. 1, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                         o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane                             w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,

- gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                                                o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:

  - niespełnienia wymagań zawartych w SIWZ,

  - gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. pkt. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia  jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszystkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy                                            z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  - zakresu robót przewidzianego do wykonania,

  - terminów realizacji,

  - wynagrodzenia i terminów płatności,

  - rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

  - uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

§ 7

# Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 4, w terminie 7 dni Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w zakresie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt. 1 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, 
o których mowa w pkt 8, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w wysokości kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

- Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana w formie pisemnej – należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także miedzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

§ 8

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, którego definicję określa art. 629 kc. 
w wysokości:

brutto ………………………… zł

słownie ………………………………………………………………………………

w tym wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi:	…………………… zł

i  podatek VAT w wysokości  23% co stanowi kwotę:	…………………… zł

- Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy obejmujący zakres rzeczowy określony w § 1.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.

- Zamawiający dopuszcza, rozliczanie robót fakturami częściowymi za roboty ujęte w ofercie wg elementów i zaawansowania robót, nie częściej jak jeden raz w miesiącu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru wykonanych robót i kosztorysu podpisany przez inspektora nadzoru 
i kierownika budowy.

- Do protokołu odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania wbudowanych   materiałów oraz dokumentację powykonawczą.

- Faktury wystawiane przez Wykonawcę będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego elementu i zaawansowania robót regulowane 
w terminie do14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w pkt 6 i 7 niniejszego paragrafu, sporządzonymi w 2 egzemplarzach, przelewem na konto podane w fakturze.

- Gmina  Ustrzyki Dolne jest  podatnikiem podatku VAT,  NIP 6891190300.

- Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT,  NIP  ………………………..

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez potwierdzenia odbioru.

- Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z § 1 ust. 5 niniejszej umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt robót będzie obciążał Wykonawcę.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się 
w wysokości 5%

## wartości brutto niniejszej umowy tj. w kwocie :  .......................................... zł

słownie:  ……………………………………………………………….........………

w jednej lub kilku następujących formach :

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek  bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości     70%   tj. w kwocie ……………………………...zł

słownie:  ……………………………………………………………………………..

zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostałe wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości     30%  tj. w kwocie ……………………………. zł

słownie: ……………………………………………………………………………

zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub  gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający  zwróci w wysokości w  której nie zostało ono wykorzystane na pokrycie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 10

## Odbiór przedmiotu umowy

- Odbioru końcowego przedmiotu umowy  dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

- Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez  Wykonawcę  gotowości do odbioru oraz potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót w dzienniku budowy.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu       usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.

- Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

§ 11

# Gwarancja

  - Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobre, zgodnie                           z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

  - Wykonawca na wykonane roboty określone w § 1 niniejszej umowy udziela gwarancji na okres …… miesięcy, słownie: ……....………………… m-cy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, przez okres równy okresowi gwarancji określonemu w pkt 2, licząc od dnia odbioru końcowego, za wady fizyczne wykonanych robót oraz za wady fizyczne i prawne dostarczonych i zamontowanych elementów.

  - Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

  - Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej.

  - Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę o dacie odbioru pogwarancyjnego.

  - Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego oraz uznaniem ewentualnych usterek wykazanych w tym protokole.

  - O stwierdzonych usterkach zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

  - W terminie 7 dni po podpisaniu protokołu pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia usunięcia wszystkich usterek wykazanych w tym protokole.

  - Nie przystąpienie do usunięcia usterek w powyższym terminie daje prawo  Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt                 i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

## Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

- Zamawiający:

  - za odstąpienie od umowy z  przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca:

  - za zwłokę w zakończeniu robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto.

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za całość umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 489 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa 
w ust. 2.

- Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

## Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego oraz przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

  - nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni, wyjątek stanowi okres zimowy,

  - pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn                             w ciągu 5 dni od terminu ustalonego w § 2 niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    - Wykonawca obowiązany jest:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  Strony, która odstąpiła od umowy.

    - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada obowiązany jest:

- dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- przejąć od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

## Postanowienia końcowe

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w granicach unormowania niniejszą umową zgodnie 
z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Cesja wierzytelności pieniężnej należnej Wykonawcy z tytułu wykonania umowy lub jej części, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach określonych 
w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  dla Zamawiającego i  dla Wykonawcy.

§ 15

### Integralną częścią niniejszej umowy są:

### Zawiadomienie o wyborze oferty

### Kosztorys ofertowy

### Dokumentacja przetargowa

### ZAMAWIAJĄCY			                            WYKONAWCA