## Arkusz2
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Roboty budowlane polegające na realizacji zadania pod nazwą: „Przedszkole moich marzeń – budowa zaplecza żłobka gminnego poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych”.
Lp. | Element | Wynagrodzenie netto [zł] | VAT [zł] | Inne [jakie/zł] | Wynagrodzenie brutto [zł] | Termin wykonania
Roboty budowlane - istniejący budynek
1 | Roboty budowlane - dach |  |  |  |  | po wykonaniu pkt. 2, 3, 5-11, 13-20 do 30.03.2018
2 | Roboty budowlane zewnętrzne |  |  |  |  | zgodnie z technologią
3 | Roboty budowlane wewnętrzne |  |  |  |  | 07-08.2017
4 | Elewacja |  |  |  |  | po wykonaniu pkt. 2, 3, 5-11, 13-20 do 30.03.2018
Roboty budowlane - nowa część - rozbudowa
5 | Roboty fundament |  |  |  |  | do 15.12.2016
6 | Roboty budawlane powyżej ław fundametowych
7 | Dach
8 | Stolarka |  |  |  |  | do 31.07.2017
9 | Dźwig osobowy
10 | Roboty budowlane - wykończeniowe wewnętrzne
11 | Roboty budowlane - wykończeniowe zewnętrzne
12 | Drogi i place |  |  |  |  | po wykonaniu pkt. 2, 3, 5-11, 13-20 do 30.03.2018
13 | Instalacje wew. wod-kan |  |  |  |  | zgodnie z technologią
14 | Instalacja c.o. |  |  |  |  | zgodnie z technologią
15 | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  | zgodnie z technologią
16 | Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  | zgodnie z technologią
17 | Przyłącz wody |  |  |  |  | zgodnie z technologią
18 | Przyłącz elektroenergetyczny |  |  |  |  | zgodnie z technologią
19 | Instalacja elektryczna |  |  |  |  | zgodnie z technologią
20 | Przyłącz teletechniczny |  |  |  |  | zgodnie z technologią