# UMOWA  Nr ............

W dniu ............... 2006r  pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne  38-700 Ustrzyki Dolne  ul. Kopernika 1 zwaną dalej w tekście Zamawiającym reprezentowaną przez:

1. Burmistrz               -     Henryk Sułuja

z jednej strony, a:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

1.  ................................   -   ...............................

z drugiej strony została zawarta umowa o następującej treści:

Umowa zostaje zawarta na podstawie zamówienia publicznego udzielonego przez "Zamawiającego" w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia                        29 stycznia 2004r  prawo zamówień publicznych   (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z dn. 09.02.2004r).

§ 1

## Zamawiający zamawia, a wykonawca przyjmuje do wykonania  :

wykonanie remontu drogi w ciągu ul. W. Pola  w Ustrzykach Dolnych

na odcinku od ul. Gombrowicza na długości 300 mb oraz zjazdu przy                      ul. Gombrowicza

Zakres prac obejmuje:

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wzmocnienie klińcem –             w gruncie kat.VI – m2   900,00

- Wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą grubości 5 cm – po zagęszczeniu, klińcem kamiennym frakcji 5-25 mm z zagęszczeniem walcem statycznym 10 t             na szerokości 3,00 m – m3  45,00

- Uszczelnienie klińca przez wykonanie dwukrotnego powierzchniowego              utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych lub żwirów kruszonych  - m2  900,00

Zjazd z ul. Gombrowicza:

- Wyrównanie istniejącej podbudowy w-wą grub.7 cm – po zagęszczeniu z tłucznia  sortowanego 25 – 40 mm z zagęszczeniem walcem  statycznym 10 t – m3 5,15

- Uszczelnienie tłucznia przez wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych lub żwirów kruszonych – jak w poz.3 – m2 73,50

§ 2

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na:

- po podpisaniu  umowy

2    Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na:

04 września 2006r

3.    Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia zakończenia terminu przedmiotu umowy, za zgodą Zamawiającego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

- okoliczności, których nie można było przewidzieć

- z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

- z powodu siły wyższej.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie  do 2 dni od daty podpisania umowy oraz określi niezbędne dane do prawidłowego wykonania robót przez Wykonawcę.

§ 4

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie:

p. mgr inż. Fryderyk Brózda

2.     Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

...........................................................

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia na terenie placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do którego należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .

- Materiały i urządzenia , o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie , określonym w art.10 – ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów : certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Jeżeli okaże się , że zastosowane materiały, bądź roboty są niezgodne z umową to koszty wymiany materiałów na właściwe obciążają Wykonawcę.

§ 7

1.  Za całość przedmiotu zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości (brutto): .......................... zł

(słownie (brutto): ..................................................................................................................)                                           w tym  podatek VAT 22% =  ............................  zł  i kwota (netto) ............................. zł

2.  Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

3.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.

4.  Ostateczne rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, opracowanym według zasad ustalonych w kosztorysie ofertowym.

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

A/   Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru               w wysokości 0,05% wynagrodzenia ustalonego w umowie za te przedmioty odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi    w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

B/    Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy               w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

- za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości odsetek ustawowych liczonych za każdy dzień opóźnienia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

§ 10

- Termin gwarancji wynosi 3 lata licząc od daty odbioru.

§ 11

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru będzie się odbywało fakturami częściowymi dotyczącymi robót wykonanych w tym okresie wg zaawansowania robót.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym.

Do końcowego protokołu odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania wbudowanych materiałów.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

§ 12

1.    Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty w ciągu 14 dni od daty odbioru końcowego i doręczenia faktury.

§ 13

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót          w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

1.     Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach , 2 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 17

### Integralną częścią niniejszej umowy są:

### - Zawiadomienie o wyborze oferty

### - Kosztorys ofertowy

### - Dokumentacja przetargowa

ZAMAWIAJCY:                                                                                           WYKONAWCA: