Załącznik nr 10 do SIWZ

Znak sprawy: ZP.271.17.2017

Harmonogram realizacji zamówienia

pod nazwą:

„Budowa głównej magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w m-ci Solina do zbiornika „Kombinat” (PPD) w m-ci Ustjanowa Górna”

oraz

„Budowa sieci wodociągowej odcinek od zbiornika nad PPD w Ustjanowej Górnej do zbiorników w Ustrzykach Dolnych ul. W. Pola cz. II”.

realizowanego w ramach zadania pn.:

Błękitny San - kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki – modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej.

| Lp. | Element | Termin wykonania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sieć wodociągowa odcinek od zbiorników nad PPD w Ustjanowej Górnej do zbiorników w Ustrzykach Dolnych ul. W. Pola cz. II | do – 30 listopada 2017 r. |
| 2 | Magistrala wodociągowa (tłoczna) od stacji uzdatniania wody w m-ci Solina do zbiornika Żuków w m-ci Ustjanowa Dolna | do – 30 kwietnia 2018 r. |
| 3 | Magistrala wodociągowa (grawitacyjna) od zbiornika Żuków w m-ci Ustjanowa Dolna do zbiornika Kombinat w m-ci Ustrzyki Dolne | do – 31 sierpnia 2018 r. |
| 4 | Uzyskanie decyzji na użytkowanie i przekazanie do użytku | do – 30 września 2018 r. |