# Zał. nr 8

# UMOWA – projekt

zawarta w dniu …………. 2018r. w  Ustrzykach Dolnych pomiędzy:

Gminą Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne,

REGON 370440070, NIP 6891190300

reprezentowaną przez:

Burmistrza     -   Bartosza Romowicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewa Kaczmaryk - Elmerych

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony

a

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579), Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia pn.:

„Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku”

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

37530000-2 Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub          
                    towarzyskich

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie robót remontowo-budowlanych wg zamieszczonej tabeli elementów:

| Wykaz robót |  | Stawka podatku VAT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roboty wewnętrzne | 8,00% |
| 1.1 | Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej | 8,00% |
| 1.2 | Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe | 8,00% |
| 1.3 | Wymiana warstw posadzki na parterze budynku ( wykonanie izolacji przeciwwodnej) | 8,00% |
| 1.4 | Roboty murowe | 8,00% |
| 1.5 | Wykonanie okładzin ściennych, podłogowych i sufitowych | 8,00% |
| 1.6 | Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej | 8,00% |
| 2 | Roboty zewnętrzne | 8,00% |
| 2.1 | Demontaż elementów montowanych do elewacji | 8,00% |
| 2.2 | Wyburzenie schodów zewnętrznych | 8,00% |
| 2.3 | Remont dachu | 8,00% |
| 2.4 | Demontaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej | 8,00% |
| 2.5 | Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej | 8,00% |
| 2.6 | Montaż stolarki okiennej | 8,00% |
| 2.7 | Termomodernizacja budynku | 8,00% |
| 2.7.1. | Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian fundamentowych, drenaż opaskowy | 8,00% |
| 2.7.2. | Izolacja termiczna ścian zewnętrznych | 8,00% |
| 2.7.3. | Izolacja stropodachu | 8,00% |
| 2.8 | Budowa schodów zewnętrznych | 8,00% |
| 2.9 | Budowa pochylni dla niepełnosprawnych | 8,00% |
| 2.10 | Akcesoria | 8,00% |
| 3 | Zagospodarowanie terenu | 23,00% |
| 3.1 | Wykonanie nawierzchni utwardzonych | 23,00% |
| 3.2 | Wykonanie placu zabaw | 23,00% |
| 3.3 | Prace porządkowe | 23,00% |
| 4 | Instalacje sanitarne zewnętrzne | 23,00% |
| 4.1 | Zewnętrzna instalacja wody | 23,00% |
| 4.2 | Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej | 23,00% |
| 4.3 | Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej | 23,00% |
| 5 | Instalacje sanitarne wewnętrzne | 8,00% |
| 5.1 | INSTALACJA WODY | 8,00% |
| 5.1.1 | Roboty montażowe | 8,00% |
| 5.1.2 | Roboty izolacyjne | 8,00% |
| 5.1.3 | Roboty demontażowe | 8,00% |
| 5.2 | INSTALACJA KANALIZACJI | 8,00% |
| 5.2.1 | Roboty kanalizacji podposadzkowej | 8,00% |
| 5.2.2 | Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna | 8,00% |
| 5.2.3 | Roboty demontażowe | 8,00% |
| 5.3 | INSTALACJA WENTYLACJI | 8,00% |
| 5.3.1 | Roboty montażowe | 8,00% |
| 5.2 | INSTALACJA C. O. | 8,00% |
| 5.2.1 | Roboty montażowe | 8,00% |
| 5.2.2 | Roboty izolacyjne | 8,00% |
| 5.2.3 | Roboty demontażowe | 8,00% |
| 5.4 | KOTŁOWNIA | 8,00% |
| 5.4.1 | Instalacja olejowa | 8,00% |
| 5.4.2 | Studnia schładzająca | 8,00% |
| 5.4.3 | Urządzenia kotłowni | 8,00% |
| 5.4.4 | Wentylacja kotłowni i kanały spalinowe | 8,00% |
| 5.4.5 | Roboty demontażowe | 8,00% |
| 6 | Instalacje elektryczne | 8,00% |
| 6.1 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 8,00% |
| 6.1.1 | Demontaże | 8,00% |
| 6.1.2 | Trasy kablowe | 8,00% |
| 6.1.3 | Przewody elektroenergetyczne | 8,00% |
| 6.1.4 | Kable elektroenergetyczne | 8,00% |
| 6.1.5 | Oprawy oświetleniowe | 8,00% |
| 6.1.6 | Osprzęt elektroinstalacyjny | 8,00% |
| 6.1.7 | Rozdzielnice elektryczne | 8,00% |
| 6.1.8 | Instalacja kuchni elektrycznej | 8,00% |
| 6.1.9 | Instalacja RTV/SAT | 8,00% |
| 6.1.10 | Instalacja komputerowa | 8,00% |
| 6.1.11 | Instalacja odgromowa i uziemienia | 8,00% |
| 6.1.12 | Pomiary instalacji elektrycznych | 8,00% |
| 7.1 | INSTALACJE NISKOPORĄDOWE | 8,00% |
| 7.1.1 | Instalacja RTV/SAT | 8,00% |
| 7.1.2 | Instalacja domofonowa | 8,00% |
| 7.1.3 | Szafy dystrybucyjne | 8,00% |
| 7.1.4 | Elementy rozdzielnicy mieszkaniowej - część multimedialna | 8,00% |
| 7.1.5 | Okablowanie | 8,00% |

- Szczegółowy zakres rzeczowy zawiera opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy, Zamawiającemu służy prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia.

- Roboty nie objęte dokumentacją przetargową, a których konieczność wyniknie w trakcie realizacji przedmiotu umowy i których nie można było przewidzieć przy sporządzaniu oferty przez Wykonawcę, traktowane będą przez Strony jako roboty dodatkowe i mogą być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy na roboty dodatkowe.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacją przetargową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót:

- będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,

- spowoduje obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy i/lub  poprawienie parametrów technicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, w szczególności gdy ww. zmiany:

    - spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

    - spowodują poprawienie parametrów technicznych,

    - będą wynikać z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy za niewykonane roboty, w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego uwzględniającego ceny jednostkowe i wskaźniki wynikające z oferty Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane i Prawo Ochrony Środowiska.

- Jeżeli okaże się, że zastosowane materiały, bądź roboty są niezgodne z umową, to koszty wymiany materiałów na właściwe obciążają Wykonawcę.

§ 2.

## Terminy realizacji:

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- rozpoczęcie – od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- zakończenie – do 28 września 2018r.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy.

- Poszczególne roboty składające się na całość zamówienia należy wykonać 
w terminach określonych w załączonym do niniejszej umowy harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zmiany w umowie:

- Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących przypadkach:

a) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, potwierdzoną przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy lub w oparciu o sporządzoną notatkę służbową. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią (opady, zbyt niskie temperatury),

c) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej oraz zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót,

d) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót,

e) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich ( w tym również trudnej sytuacji finansowej Zamawiającego spowodowanej mniejszymi niż planowane dochodami budżetowymi);

f) konieczności wykonania robót dodatkowych na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

g)  wprowadzenia robót zamiennych, w szczególności w sytuacjach:

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

- wad dokumentacji projektowej,

- opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych                  w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub                          w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego                              w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

- w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów,

- gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

- Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W/w zmiany wymagają sporządzenia i zawarcia aneksu do umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy zgodnie z zapisami zawartej przez Zamawiającego umowy (oraz jej zmian) o dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- W sytuacjach opisanych w ust. 2 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Powiadomienie o zaistniałym fakcie nie może nastąpić później niż 14 dni przed ustalonym dniem zakończenia prac podanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i przekazać go Zamawiającemu zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie oraz w:

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami,

- ofercie Wykonawcy,

- stanowiącymi  integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami prowadzenia robót                       i terenem budowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonych na podstawie niniejszej umowy robót bądź w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej co najmniej przez przewidziany w umowie okres wykonywania robót oraz zdeponować u Zamawiającego kopię ww. dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Suma ubezpieczenia robót nie może być niższa niż wartość umowy brutto. W przypadku przedłużenia okresu wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres ubezpieczenia do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, przedstawić Zamawiającemu przed upływem ważności polisy oryginał polisy dotyczącej przedłużonego okresu ubezpieczenia robót oraz zdeponować u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej, powinno spełniać następujące warunki:

1) Ubezpieczenie powinno odnosić się do całości prowadzonych robót,       z włączeniem wartości wszelkich materiałów i urządzeń objętych Umową. Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy będzie odpowiadała wartości umowy brutto. Ubezpieczonymi w ramach polisy będą Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy i wszystkie inne podmioty formalnie zaangażowane w realizację przedmiotu umowy.

2) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wraz z polisami dokumentów potwierdzających dokonanie płatności składek. W przypadku zapłaty składek na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności składek najpóźniej na 7 dni przed wymaganym terminem płatności.

3) Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych oraz żądania wprowadzenia do nich zmian, o ile zmiany takie nie wykraczają poza przyjęte standardy rynkowe.

- W przypadku nieprzedłożenia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia zadania na koszt Wykonawcy.

- W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy OC               w terminach, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt c umowy.

- W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie opiewa na pełną wartość szkody w  mieniu, Wykonawca pokryje koszt ewentualnej różnicy w szkodzie z własnych środków pieniężnych.

- Zamawiający wymaga, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, aby niżej wymienione czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę:

- nadzorowanie robót budowlanych przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- nadzorowanie robót budowlanych przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
                 wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
                i elektroenergetycznych,

- Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia trwało w całym okresie wykonywania zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

- Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP:

1) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, złoży w stosunku do siebie jak i swoich podwykonawców pisemne oświadczenie (wykaz osób), zawierające informacje dotyczące ogólnego stanu zatrudnienia przy danej inwestycji 
(z podaniem imienia, nazwiska i czynności), oraz dokona jego aktualizacji 
w razie konieczności zastąpienia wskazanych osób.

2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi prace w zakresie przedmiotowego zadania. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu lub kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający posiada następujące uprawnienia w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz może stosować następujące sankcje za niespełnienie tych wymagań.

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli Wykonawcy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby zatrudnione na umowę o pracę. Osoby kontrolowane przez Zamawiającego są zobowiązane podać imię i nazwisko.

2) W przypadku odmowy podania danych umożliwiających Zamawiającemu identyfikację osób realizujących przedmiot zamówienia, Zamawiający wezwie kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac, aż do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego wyjaśnienia wskazującego dane osób, które odmówiły podania danych osobowych podczas kontroli Zamawiającego

3) W przypadku niezgodności stanu faktycznego ze złożonym oświadczeniem, Zamawiający zastosuje kary Umowne, określone w § 12 umowy.

- W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one przykład minimalnych standardów jakości i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. o parametrach równych bądź wyższych od wymaganych.

- Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisano przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

§ 4.

## Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się:

- Wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji zadania na podstawie protokołu przekazania frontu robót w terminie określonym w § 2 ust. 2  niniejszej umowy.

- Zapewnić nadzór inwestorski.

- Przekazać Wykonawcy dziennik budowy.

- Przekazać Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentację projektową dla zadania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

- Spełnić inne, nie wymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania placu budowy.

§ 5.

## Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

- Przejąć i zorganizować teren realizacji zadania.

- Zabezpieczyć we własnym zakresie zaplecze techniczne.

- Wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie                  z opisem przedmiotu umowy  - przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamówienia oraz w terminie zgodnym  z § 2 niniejszej umowy.

- Ponosić ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa terenu budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy                         z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych w tym wywołanych ingerencją osób trzecich - opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.

- Ponosić opłaty za odbiory i badania.

- W czasie realizacji robót utrzymywać front robót w należytym porządku, oraz składować w ustalonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać odpady i śmieci.

- Usuwać awarie powstałe w związku z prowadzeniem robót.

- Oznakować teren prowadzonych prac.

- Prowadzić dziennik budowy.

- Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia, spowodowane niedopatrzeniem Wykonawcy.

- Informować inspektora nadzoru o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy.

- Organizować i realizować na własny koszt dostawy urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, składowania ich zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących bhp i ochrony p.poż.

- Po zakończeniu robót uporządkować teren budowy.

- Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w ustalonym terminie.

- Sporządzić i przekazać w dniu dokonania odbioru końcowego robót dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

- § 6*.

Podwykonawstwo

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                              z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu umowy, o której mowa                      w ust. 1, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                        o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane                       w przypadku:

1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,

2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                                o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:

1) niespełnienia wymagań zawartych w SIWZ,

2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy                               o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub  usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. pkt. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszystkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy                                      z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

1) zakresu robót przewidzianego do wykonania,

2) terminów realizacji,

3) wynagrodzenia i terminów płatności,

4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

  - uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy                                        o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa                 w pkt.14 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 15, w terminie 7 dni Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia  od umowy w zakresie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt 13, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, bądź przedłożenie oświadczenia, że na danym etapie robót budowlanych nie brał udziału podwykonawca.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w pkt 19, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w wysokości kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

- Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana w formie pisemnej – należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

§ 7.

- W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego, do którego  należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

- Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego jest: …………………………           Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.).

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………….

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

*  dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zawarł informację o realizacji przedmiotu umowy lub jego części przy udziale Podwykonawcy/ów

§ 8.

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wg uzgodnionych cen ofertowych:

cena netto: ……………………….. zł

w tym:  - podatek VAT w wysokości 23% w kwocie ………….…..……

- podatek VAT w wysokości  8% w kwocie ……………………

kwota brutto: …………………… zł

Słownie (brutto): …………………………….…………………………………………….

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.

- Uzgadnia się możliwość zapłaty faktury częściowej po wykonaniu co najmniej 50 % robót dla danego elementu ujętego w harmonogramie rzeczowo -finansowym zadania.

- Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru wykonanych robót określający procentowy stan zaawansowania robót oraz wartość wykonanych prac podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

- Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz na miesiąc.

- Strony postanawiają, że do dnia odbioru końcowego suma faktur częściowych, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia umownego określonego w pkt 1 niniejszego paragrafu.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy odbioru wykonanych robót.

- Komisja odbiorowa zostanie powołana w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Do protokołu odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania wbudowanych materiałów.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty zostanie zapłacona po uprzednim jej potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w terminie do 14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem § 6 pkt 19 niniejszej umowy.

- Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt robót będzie obciążał Wykonawcę.

- Gmina  Ustrzyki Dolne jest  podatnikiem podatku VAT,  NIP 6891190300

- Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT,  NIP …………………………..

- *W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie reguluje należności wobec podwykonawców z tytułu wykonania przez nich robót  powierzonych na podstawie niniejszej umowy, Zamawiający będzie bezpośrednio regulował należności na rzecz Podwykonawcy z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, jeśli z wnioskiem o taki sposób rozliczeń wystąpi do Zamawiającego Podwykonawca.

- *W sytuacji opisanej w ust. 13, Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio na  rachunek Podwykonawcy - bezsporne zaległe kwoty wynikające z faktur doręczonych przez Podwykonawcę Wykonawcy, wypełniając w ten sposób swoje zobowiązanie zapłaty w stosunku do Wykonawcy, do wysokości kwot przekazanych podwykonawcy.

- *Po otrzymaniu  przez Podwykonawcę w/w. kwot wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych podwykonawcy kwot.

§ 9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości                10 % wartości brutto niniejszej umowy w kwocie : …………….……. zł   
(słownie: ………………………………………………………….. ), zostanie wniesione przez Wykonawcę w formie:

- pieniężnej,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- poręczeń bankowych,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie …………. zł. (słownie: ……………………………………..………..), zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- 30% wniesionego zabezpieczenia, co stanowi kwotę: …………… zł.   (słownie: ………………………………), zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca w wysokości, w której nie zostało ono wykorzystane na pokrycie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 10.

## Odbiór przedmiotu umowy

- Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru końcowego. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie osiągnął gotowości do odbioru, poprzez nie zakończenie całego zakresu robót zgłaszanych do odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru, a zgłoszenie gotowości do odbioru uznaje się za nieważne.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

*  dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zawarł informację o realizacji przedmiotu umowy lub jego części przy udziale Podwykonawcy/ów

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie       z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiający   może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.

- Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia tych robót do odbioru przez kierownika budowy. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

§ 11.

# Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót dobrych jakościowo, zgodnie z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca na wykonane roboty określone w § 1 niniejszej umowy udziela                      …... miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi przez okres równy okresowi gwarancji określonemu w pkt 2, licząc od dnia odbioru końcowego, za wady fizyczne wykonanych robót oraz za wady fizyczne    i prawne dostarczonych i zamontowanych elementów.

- Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę o dacie odbioru pogwarancyjnego.

- Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego oraz uznaniem ewentualnych usterek wykazanych   w tym protokole.

- O stwierdzonych usterkach zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę.

- W terminie 7 dni po podpisaniu protokołu pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich usterek wykazanych w tym protokole.

- Brak usunięcia usterek w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12.

## Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

- Zamawiający:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca:

  - za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

  - *za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 5 % wynagrodzenia brutto objętego brakiem lub nieterminową zapłatą,

  - *za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - *za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - *za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

*  dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zawarł informację o realizacji przedmiotu umowy lub jego części przy udziale Podwykonawcy/ów

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa w pkt 2

- Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13.

## Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego oraz przewidzianych w art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

  - nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni,

  - pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn                    w ciągu 5 dni od dnia przekazania placu budowy,

  - Zamawiający stwierdzi dwukrotny brak kierownika na budowie a roboty budowlane są wykonywane bez nadzoru technicznego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca obowiązany jest:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

  - zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony po której leżała przyczyna odstąpienia od umowy.

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca   nie  odpowiada obowiązany jest:

- dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które  zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- przejąć od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14.

## Postanowienia końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

      - Cesja wierzytelności pieniężnej należnej Wykonawcy z tytułu wykonania umowy lub jej części, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd dla Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

§ 15.

### Integralną częścią niniejszej umowy są:

### - Zawiadomienie o wyborze oferty,

### - Dokumentacja techniczna,

### - Dokumentacja przetargowa,

### - Harmonogram rzeczowo-finansowy.

### ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA