# 2.       UMOWA  nr  ...../…./2007/B   - projekt

zawarta w dniu ..........................  2007 r. w  Ustrzykach Dolnych  pomiędzy    GMINĄ  Ustrzyki  Dolne    ul. Kopernika 1   38-700 Ustrzyki Dolne                                        REGON 370440070    NIP 6891190300

reprezentowaną przez:

Burmistrz     -   mgr inż.  Henryk Sułuja

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony oraz

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym/ą przez:

1.........................................................

2.........................................................

zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nr ZP-340/.…/2007 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje wykonanie robót budowlanych

związanych z realizacją zadania pn.:

„Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w m-ci Równa ”

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

1.  Posadzki z płytek terrakota 	 -  m2    56,00

2.  Roboty malarskie                                                                 -  m2   284,00

3.  Wymiana stolarki drzwiowej                                               -  m2         5,40

4.  Remont instalacji wewnętrznych wod.-kan.

5.  Roboty rozbiórkowe

Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV) 4545300

2.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną

część niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy – Zamawiającemu służy prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia.

3.  Roboty nie objęte kosztorysem ofertowym, których konieczność wyniknie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, traktowane będą przez Strony jako roboty dodatkowe i mogą być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy na roboty dodatkowe.

4.  Zamawiający zastrzega sobie – bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy         – prawo zmniejszenia zakresu robót.

5.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

6.	Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w  ustawie – Prawo budowlane .

7. Jeżeli okaże się, że zastosowane materiały, bądź roboty są niezgodne z umową to koszty wymiany materiałów na właściwe obciążają wykonawcę.

§ 2

## Terminy realizacji

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

a)	termin rozpoczęcia robót Strony ustalają  na dzień:      po podpisaniu umowy

b)	termin zakończenia robót Strony ustalają na dzień:         15 wrzesień  2007 r.

2. Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 5 dni od chwili  podpisania umowy

3. Przedłużenie terminów zakończenia robót ustalonych w ust. 1 pkt. b) dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:

a) działania siły wyższej

b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia   umowy .

4. W sytuacjach opisanych w ust. 3 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez  Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 3

## Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się:

1.  Przekazać najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentację projektową dla zadania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

2.  Wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji zadania na podstawie protokołu przekazania frontu robót w terminie określonym w § 2 ust. 2  niniejszej umowy.

3.  Przekazać dziennik budowy.

4.  Wskazać punkt poboru wody i energii elektrycznej na czas trwania robót.

5.  Wskazać niezbędny plac z wyznaczeniem miejsca na zaplecze i składowisko materiałów.

6.  Zapewnić nadzór inwestorski.

7.  Spełnić inne, nie wymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania placu budowy.

§ 4

## Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności :

- Przejąć i zorganizować teren realizacji zadania.

- Zabezpieczyć we własnym zakresie zaplecze techniczne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- Wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie                  z  projektem, opisem przedmiotu umowy i przedmiarami robót, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamówienia oraz w terminie zgodnym  z § 2 niniejszej umowy. Ponosić opłaty za odbiory i badania.

- W czasie realizacji robót utrzymywać front robót w należytym porządku, oraz składować w ustalonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać odpady i śmieci.

- Usuwać awarie powstałe w związku z prowadzeniem robót.

- Oznakować teren prowadzonych prac.

- Wykonać zabezpieczenie w rejonie wykonywanych robót.

- Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia, spowodowane niedopatrzeniem Wykonawcy.

- Prowadzić dziennik budowy i książkę obmiaru robót.

- Informować inspektora nadzoru o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy

- Sporządzić i przekazać w dniu dokonania odbioru końcowego robót dokumentację powykonawczą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy.

- Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie ustalonym w protokole odbioru robót.

§ 5

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego, do którego  należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego jest  …………………….................            Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................................

4. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia zamawiającego

§ 6

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

1. Za wykonanie przedmiotu  zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy

w wysokości brutto .......................  zł

słownie :   ...................................................... ...........................zł

w tym podatek VAT  ......................zł

słownie :  .................................................................................  zł

i kwota netto  ................................  zł

słownie :  .................................................................................  zł

2.  Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy określony w § 1

3.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.

4.  Zamawiający dopuszcza, rozliczanie robót fakturami częściowymi za roboty ujęte            w ofercie wg elementów i zaawansowania robót, nie częściej jak jeden raz w miesiącu.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego.

6. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

7. Ostateczne rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, opracowanym według zasad

ustalonych w kosztorysie ofertowym oraz z zastrzeżeniem postanowień § 1 pkt.6. po

dokonaniu odbioru końcowego.

8. Do protokołu odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania wbudowanych materiałów   oraz dokumentację powykonawczą.

9.  Odbiór końcowy zostanie dokonany  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez  Wykonawcę  gotowości do odbioru oraz potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót w dzienniku budowy.

10.  Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty zostanie zapłacona po uprzednim jej potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w terminie 14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu

11.  Gmina  Ustrzyki Dolne jest  podatnikiem podatku VAT,  NIP 6891190300

12.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez potwierdzenia odbioru.

13.  Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej umowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt robót będzie obciążał Wykonawcę.

14.  W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie reguluje należności wobec podwykonawców    z tytułu wykonania przez nich robót  powierzonych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę aby Zamawiający bezpośrednio uregulował należności na rzecz Podwykonawcy  z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, jeśli z wnioskiem o taki sposób rozliczeń wystąpi do Zamawiającego Podwykonawca.

15. W sytuacji opisanej w ust. 14, Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio na  rachunek Podwykonawcy - bezsporne zaległe kwoty wynikające z faktur doręczonych przez Podwykonawcę Wykonawcy, wypełniając w ten sposób swoje zobowiązanie zapłaty w stosunku do Wykonawcy, do wysokości kwot przekazanych podwykonawcy.

16  Po otrzymaniu  przez Podwykonawcę w/w. kwot wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych podwykonawcy kwot.

§ 7

## Odbiór przedmiotu umowy

1.  Odbioru końcowego przedmiotu umowy  dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

2.  Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3.  Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4.  Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

5.  Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.

6.  Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

§ 8

# Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobre, zgodnie z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca na wykonane roboty określone w § 1  niniejszej umowy udziela                   36 miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego, za wady fizyczne wykonanych robót oraz za wady fizyczne i prawne dostarczonych i zamontowanych elementów.

- Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę         o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego oraz uznaniem ewentualnych usterek wykazanych   w tym protokole. O stwierdzonych usterkach zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę. W terminie 7 dni po podpisaniu protokołu pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich usterek wykazanych w tym protokole. Brak usunięcia usterek w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9

## Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

1.  Zamawiający:

a) za odstąpienie od umowy z  przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych .

2.  Wykonawca:

a) za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

## Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego oraz przewidzianych w art.145 ustawy  Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a) nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni,

d) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony zamawiającego wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne

e) wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 5 dni od terminu ustalonego w § 2  a niniejszej umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca obowiązany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  Strony, która odstąpiła od umowy.

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada obowiązany jest:

a) dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 11

## Postanowienia końcowe

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych .

2. Cesja wierzytelności pieniężnej należnej Wykonawcy z tytułu wykonania umowy lub jej części, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd dla Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po egzemplarzu  dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 12

### Integralną częścią niniejszej umowy są:

### -  Zawiadomienie o wyborze oferty

### -  Kosztorys ofertowy

### -  Dokumentacja przetargowa

### ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA